附件

2023年重点工作任务分解表

| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭南市政府工作报告分解任务 | 大抓高质量项目，坚持每季一观摩、半年一评比、全年一考评，160个项目年内建成投用，500个市级重点项目完成投资1200亿元以上。（涉及我区23个重点项目年内建成投用，73个市级重点项目完成投资222.9亿元。） | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：73个市级重点项目完成投资65亿元，不低于年度计划的25%。 第二季度：5个项目建成投用，73个市级重点项目完成投资115亿元，不低于年度计划的50%。 第三季度：累计12个项目建成投用，73个市级重点项目完成投资168亿元，不低于年度计划投资的75%。 第四季度：累计23个项目建成投用，73个市级重点项目完成投资230亿元，超额完成年度计划。 |
|  | 推动产业链条延伸，完成达刚路机总部搬迁，扩大中联重科等企业产能。 |  |  | 第一季度：赴中联重科和达刚路机总部进行洽谈，推动土方达产达效和塔机“分转子”有效对接；梳理中联重科企业配套情况。 第二季度：针对中联重科、达刚等企业开展配套招商活动，推动产业链条延伸。 第三季度：坚持集群发展思路，紧盯中联、达刚等龙头企业定期开展入企服务，及时协调解决企业生产经营中遇到的问题，促进企业产能释放。 第四季度：有效推动中联重科产能释放和达刚路机总部搬迁工作，确保中联重科产值完成超过预期。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 渭南市政府工作报告分解任务 | 坚持集群发展，加速帝亚、越博动力等新能源产能释放，推动开沃新能源商用车一期投产。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：梳理陕西帝亚、中联重科、越博动力等企业配套情况，开沃新能源商用车一期计划完成竣工验收。 第二季度：针对陕西帝亚、越博动力等企业开展配套招商活动，推动产业链条延伸，开沃新能源商用车一期按计划力争6月底办结商用车整车生产资质，推动开沃新能源商用、专用车产品生产。 第三季度：坚持集群发展思路，紧盯帝亚、越博动力等新能源企业定期开展入企服务，及时协调解决企业生产经营中遇到的问题，促进企业产能释放，开沃专用车整车下线，专用、商用车拓宽销售渠道，实现销量突破。 第四季度：支持帝亚、越博等新能源企业突破发展瓶颈，持续做大做强，全力支持开沃新能源专用、商用车持续拓宽销售渠道，实现销量突破。 |
|  | 深化产业融合，加快国际现代物流港建设。 |  |  | 第一季度：加快与中远海运、英华资产协商沟通，确定出资比例，组建项目公司，落实项目投资法人，为项目尽早开工提供资金保障。 第二季度：加大与西安市、临潼区自然资源部门协商对接，编制完善报地资料，衔接汇报省自然资源厅尽快取得项目土地预审文件。 第三季度：全面了解铁路专用线项目国铁集团政策要求，加快编制铁路专线项目初步设计等相关资料，协调衔接西安铁路公司，早日完成项目国铁集团备案确认。 第四季度：全面完成项目立项的各项前置要件，加强与省发改委对接，通过陕西省在线审批平台，完成铁路专线项目立项核准。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 渭南市政府工作报告分解任务 | 加快形成渭南高新区南区城市服务型县域经济板块。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：对接省市发改部门，对标高质量发展考核指标体系，确定年度目标。 第二季度：定期对高质量发展考核指标进展情况进行调度；围绕城市服务发展定位和中省政策方向，策划包装项目。 第三季度：持续对高质量发展考核指标进展情况进行调度；按照中省政策申报要求，推进策划项目前期手续，积极争取资金支持。 第四季度：分析研判高质量发展考核指标，持续对接跟进申报项目审核进展。 |
|  | 建设秦创原开放型区域创新示范区。 |  |  | 第一季度：形成《秦创原三器联动产业创新试点实施方案》初稿并完成意见征集。 第二季度：《秦创原三器联动产业创新试点的实施方案》报省科技厅审核，按照省厅反馈修改意见，形成最终定稿并印发。 第三季度——第四季度：按照方案内容，持续推进建设渭南高新区秦创原三器联动产业创新试点。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 经济 发展 主要 预期 目标 | 生产总值可比增长10%左右；规上工业总产值达到430亿元，同比增长16%左右；全社会固定资产投资同比增长10%以上；限额以上消费品零售总额同比增长15%。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：地区生产总值增长12%左右，工业总产值完成110亿元左右，同比增长13%左右，固定资产投资增长15%左右，限额以上消费品零售总额同比增长15%左右。 第二季度：地区生产总值增长9%左右，工业总产值完成210亿元左右，同比增长12.5%左右，固定资产投资增长8%左右，限额以上消费品零售总额同比增长15%左右。 第三季度：地区生产总值增长9%左右，工业总产值完成330亿元左右，同比增长15.5%左右，固定资产投资增长10%左右，限额以上消费品零售总额同比增长15%左右。 第四季度：地区生产总值增长10%左右，工业总产值完成430亿元左右，同比增长16%左右，固定资产投资增长10%左右，限额以上消费品零售总额同比增长15%左右。 |
|  | 区级财政收入3.55亿元，同比增长26.56%。 | 财政局 | 段宏伟 | 第一季度：完成区级财政收入8875万元。 第二季度：累计完成区级财政收入17750万元。 第三季度：累计完成区级财政收入26625万元。 第四季度：累计完成区级财政收入35500万元。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 科学 制定 发展 规划 | 深入研究国务院《中国制造2025》和科技部《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》，系统谋划发展思路。全面优化产业发展布局，加强战略前沿领域部署，积极培育增材制造、人工智能、5G通信等前瞻性产业，构建多元化应用场景；加快建设现代产业体系，推动高端装备制造、新能源汽车、食品医药等七大主导产业和上下游企业集群发展。高质量完成产业发展规划编制，进一步明晰核心片区功能定位和主导业态，规划启动2-3个专业性的“园中园”，构建以先进装备制造、新材料、食品、汽车、电子信息、生物医药6大产业为特色，其他新兴产业为补充的“6+N”现代产业新体系。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：围绕高端装备制造、新材料、生物医药、电子信息、增材制造等前瞻性产业，邀请专业机构进行对接，实地走访调研区内产业链龙头企业和配套企业情况，进一步完善《高新区产业发展规划》，召集专家学者讨论产业发展规划，并征求各部门的意见建议。 第二季度：将高新区产业规划（征求意见稿）提交党工委会审议通过后，修改完善后正式印发。地区生产总值增长9%左右，限额以上消费品零售总额同比增长15%左右。 第三季度：结合《高新区产业发展规划》，深入研究学习国务院《中国制造2025》和科技部《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》等。 第四季度：围绕产业发展规划，启动构建高端装备制造、新材料、生物医药、电子信息为主导的“4+N”特色产业体系，包括1个600亿级高端装备制造、1个200亿级食品和生物医药、2个100亿级新材料和电子信息4大集群在内的千亿级先进制造业集群。 |
|  | 全力争取市委、市政府出台支持高新区高质量发展意见，围绕产业集群培育、招商引资、项目建设、服务企业等主责主业，项目化、清单化、事项化做好承接落实和配套细化，加速释放国家级高新区的示范引领和辐射带动效应。 | 党工委管委会办公室 （党政办） | 党锋 | 第一季度：召集党群、发改、外经、财政等职能部门，在充分调研分析高新区发展现状的基础上，制定《关于支持高新区高质量发展意见》初稿，报党工委委员会议研究审议。 第二季度：按照党工委委员会议讨论意见修改完善，报市委、市政府研究审议，做好同市委办、市政府办沟通对接、修改完善工作。 第三季度：对接市委办、市政府办完成《关于支持高新区高质量发展意见》审签下发。 第四季度：抓好《关于支持高新区高质量发展意见》的任务分解和贯彻落实工作。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 科学 制定 发展 规划 | 以前瞻思维、战略眼光完成国土空间总体规划和相关片区控制性详规编制，启动实施城市体检，优化“三生”功能布局，加强土地收储报批和空间留白管理，推动形成组团开发、各具特色、错位互补、功能协同的产城人融合发展新格局。 | 自然资源和 水务局 （自然资源和 规划中心） | 任兴隆 | 第一季度：完成1321.24亩土地征收成片开发方案的呈报工作。沟通衔接市自然资源和规划局做好国土空间规划（高新组团）的对接和研讨工作。完成西片区控制性详细规划上报市局，积极协调市局完成审批备案。 第二季度：完成1321.24亩土地征收成片开发方案的审批工作。对接市自然资源和规划局完成国土空间规划（高新组团）终稿确定工作。 第三季度：进行重点项目组卷报批工作。组织指导街道办、村开展镇、村国土空间规划编制工作。 第四季度：取回批次批文保障项目用地需求。督促指导街道办、村做好镇、村国土空间规划报审工作。 |
|  | 有效利用淘汰退出、整合重组、收购处置、债转股等方式盘活低效用地和闲置资产，推进重点片区空间再造。 | 威楠公司 | 金宏平 | 第一季度：与青锋机电公司沟通洽谈，达成园区收购意向。 第二季度：对接国开行，完成项目实施方案和可研编制。 第三季度：通过公共资源交易中心挂牌，完成园区资产购置交易。 第四季度：完成项目立项和盘活贷款申报。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 强化 项目 支撑 引领 | 紧抓中省稳经济一揽子政策持续推进机遇，围绕地方政府专项债券、中省预算内投资计划、国有资产盘活等政策和设备购置更新贷款、制造业中长期贷款、企业债券等融资工具，全力以赴做好项目策划包装和资金争取，做深前期、做实包装，力争更多项目纳入中省盘子。认真梳理研究、主动对接跟进中央关于财政、货币、产业、科技、社会等总体政策以及恢复和扩大消费、政策性开发性金融工具等具体政策，打好政策承接配套、项目策划储备与前期工作等“提前量”，切实做到对上可争资、对外可招商、对内可融资。 | 发展和改革局 财政局 | 段宏伟 白雪亮 | 第一季度：1.做好2023年第一批专项债券项目跟踪，开展第二批专项债券项目申报，确保过审项目数量和投资高于去年。（发改局）2.召开银政企暨重大项目融资座谈会及非法集资宣传活动；针对国家两部委反馈的2023年专项债券项目，做好前期策划及项目实施方案编制工作；积极对接上级部门，争取专项资金4000万元。（财政局） 第二季度：1.做好已发行专项债券项目建设进度的跟踪，确保债券资金及时使用。（发改局）2.对接省市财政部门，做好2023年专项债券项目评审工作，为新增专项债券项目争取最大发行额度，同时做好2022年已发行项目的续发工作；联合金融机构走访区内企业进行金融政策宣讲，协助区内10家以上企业实现融资；累计争取专项资金8000万元。（财政局） 第三季度：1.持续做好已发行专项债券项目建设进度的跟踪，确保债券资金及时使用。（发改局）2.对接省市财政部门，争取2023年一般债券上级最大支持；深入小贷、担保公司开展“双随机、一公开”专项检查工作；累计争取专项资金12000万元。（财政局） 第四季度：1.对接省市发改部门，启动2024年专项债券项目储备。（发改局）2.配合区发改等部门，并从项目的成熟度、合规性、融资收益是否平衡、投向领域等角度，做好2024年专项债券项目储备工作；全年实现普惠金融信贷投放5亿元以上；累计争取专项资金16000万元。（财政局） |
|  | 加快现有平台公司归并整合、清理撤销，组建渭南高新投资集团有限公司，搭建“一核心、多支点”新集团公司框架，全力提升信用等级和市场化投融资能力，确保3月底前完成整合、下半年发挥作用，力争尽早实现AA主体评定。 | 发展和改革局 各国有企业 | 金宏平 | 第一季度：制定全区平台公司整合升级实施方案； 第二季度——第四季度：按照党工委管委会统一工作安排，做好平台公司整合升级领导小组办公室日常工作。待渭南高新投资集团有限公司组建完毕后，充分发挥作用，开展争创AA主体评定相关工作，筹建天使、招商引资、3D打印二期等基金，推动“科技-产业-金融”良性循环，确保财政的专项支持、基金的乘数效应在资本市场上溢价，实现投资、融资、退出机制闭环运转。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 强化 项目 支撑 引领 | 统筹抓好要素保障，力促中央粮食储备库、陕煤研究院金属复合材料、陕煤研究院碳基材料、日丰新型市政管材智能制造基地、中粮粮谷、中粮油脂、木王科技三期、瑞联原料药扩建等项目开工建设；渭化改造升级、昆秦生物疫苗、陕煤启辰高分子材料、迪博电子等项目加快建设；电子信息产业园等项目尽早建成，实现项目建设量的增加和质的飞跃。全年实施重点建设项目160个，年度计划投资205.2亿元以上。继续实施高质量项目建设推进年，建立项目“季度现场拉练+擂台赛马”、“红黄绿”亮牌预警等机制，力促温德姆五星级酒店“五一”前开业运营，朗赫掘进机、紫兆绿色建筑钢结构智能化生产基地等项目年内建成投产或部分投产，第二污水处理厂、中润冷链物流仓储中心等项目及早开工，国际现代物流港、陕煤智能装备等前期项目提前转化。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：制定印发2023年重点项目计划，制定印发区级项目建设推进年活动方案，分解项目包联任务，召开专题推进会，安排部署季度重点工作，推进重点项目开复工50%以上；组织集中开工动员会3次、现场拉练1次。开展至少1次项目建设专项观摩督导评比，对推进不力的部门和项目进行“红黄”亮牌。 第二季度：持续深入推进项目建设推进年活动，组织集中开工动员会3次、现场拉练1次，对未开复工项目专项督导，推进重点项目开复工70%以上。开展至少1次项目建设专项观摩督导评比，对推进不力的部门和项目进行“红黄”亮牌。 第三季度：持续深入推进项目建设推进年活动，完成重点项目年中调整，组织集中开工动员会3次、现场拉练1次，对未开复工项目专项督导，推进重点项目开复工90%以上，其中省市重点项目全部开工。开展至少1次项目建设专项观摩督导评比，对推进不力的部门和项目进行“红黄”亮牌。 第四季度：对项目建设推进年活动进行总结，组织集中开工动员会和现场拉练，对未开复工项目挂牌督导、逐个推进，推进重点项目全部开复工，确保完成全年施重点建设项目160个，年度计划投资205.2亿元以上目标任务。开展至少1次项目建设专项观摩评比，对推进不力的部门和项目进行“红黄”亮牌。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 持续 狠抓 招商 引资 | 招商引资到位资金300亿元，同比增长23.5%。聚焦世界500强、国内500强和行业领军企业，制定出台招商引资优惠政策，发挥招商大使作用，紧抓西安产业外溢契机，深入挖掘长三角、珠三角产业转移信息，全力开展精准招商、产业链招商、以商招商，积极承接引进一批体量大、亩产量高、技术含量高的“打粮食”项目，力争中远物流港、军民融合配套产业园等高质量项目尽快落地。突出“亩均贡献”理念，建立健全包括投资产出比、亩均税收贡献等要素的综合评价机制，不断提升招商引资专业化水平。紧盯“中字头”“国字号”500强、行业龙头企业、独角兽企业以及外资外贸企业的投资重点和产业布局方向，持续深化链式招商、资本招商、驻点招商和“一把手”带头招商，源源不断引进一批“打粮食”项目，年内招引投资超10亿元项目5个以上、超30亿元项目2个以上。引导中联重科、帝亚一维、日丰管业、北人印机等“链主”企业找准在全省制造业24条、渭南15条重点产业链中的位置，围绕产业细分领域以商招商、以企引企，推动上下游企业同步引进、抱团发展。 | 对外经济技术合作局 （招商局） | 段宏伟 | 第一季度：招商引资到位资金累计超过70亿元。积极梳理对接项目，特别是延链补链强链项目的梳理，加快完善项目库建设。 第二季度：招商引资到位资金累计超过140亿元。积极参加第七届丝博会，组织举办第三届酵博会、渭南高新区重点项目签约仪式，争取上半年签约10亿元以上项目不少1个，参考借鉴各地关于招商引资有关政策文件，加紧修改完善招商引资有关优惠政策。 第三季度：招商引资到位资金累计超过210亿元。积极筹备参加长三角经济合作活动、厦洽会等投资促进活动，确保招商引资有关优惠政策出台印发。 第四季度：招商引资到位资金累计超过300亿元，完成市考280亿元任务。借力进博会、粤港澳大湾区经济合作等活动，深挖项目信息，持续发挥招商大使的作用，定向开展产业链招商，加大中原物流港、军民融合配套产业园等项目对接力度，推动项目跟踪洽谈，确保全年签约10亿元以上项目不少于3个，争取年内招引投资超10亿元项目5个以上、超30亿元项目2个以上。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 推动 工业 振兴 发展 | 落实支持工业经济高质量发展若干措施，确保形成新的工业增长点。支持美益特、纽兰德等以“专精 特新”小巨人为标杆加速科技成果转化；支持五得利、紫兆装备、日丰管业等头部企业扩产释能；支持引导青岛啤酒、陕富面粉、泰山石膏等中坚力量做大做强；协助陕煤启辰、奥尔德等申报“专精特新”企业，配合保障开沃汽车、青松中药投产入规。筹办第三届中国（渭南）酵素与健康产品博览会，做大做强中国酵素城。建立“企业工作站”，实现政企“点对点”跟踪服务，助力112家规上工业企业扩量提质增效。支持中联重科、西部重工、奥尔德、北人印机等加快数字化、智能化、绿色化转型，打造一批现代化“智能工厂”“数字化车间”，力争中联塔机实现“分改子”、达刚总部完成搬迁。全力提速新能源汽车产业园、汽车核心零部件产业园建设进度，支持帝亚一维加快自动化技术升级和热销车型产品迭代，推动开沃汽车一期投产量产。启动建设先进制造技术研究院，积极 | 发展和改革局 酵素办 | 白雪亮 | 第一季度：落实支持工业经济高质量发展若干措施，对全区重点工业企业进行分解，制定印发两区合并后包联帮扶制度。邀请市级主要领导赴中联重科长沙总部协调支持渭南基地做大做强相关事宜，推动中联建起分转子、智能化改造升级等。深入中联重科、西部重工、奥尔德、北人印机企业实地调，了解企业产线智能化、数字化水平。密切跟踪新能源汽车产业园、汽车核心零部件产业园建设进度。在全区范围内征集《2022年渭南高新区支持工业经济高质量发展专项资金项目》，支持企业发展。 第二季度：1.指导美益特、纽兰德、奥尔德、陕煤启辰、天地人和、利农牧草等培育企业提前谋划申报省级“专精特新”中小企业和国家专精特新“小巨人”，加速科技成果转化。密切跟踪新能源汽车产业园、汽车核心零部件产业园建设进度。鼓励北人印机进行数字化、智能化、绿色化改造投入，推动中联重科、西部重工等企业加大科研经费投入等，全力推动现有企业产能释放。2.筹办第三届中国（渭南）酵素与健康产品博览会，做大做强中国酵素城。（酵素办） 第三季度：支持中联重科、西部重工、奥尔德、北人印机等企业积极申报与打造“智能工厂”“数字化车间”相关项目。支持引导紫兆装备、日丰管业、青岛啤酒、陕富面粉等企业扩产释能，做大做强。密切跟踪新能源汽车产业园、汽车核心零部件产业园建设进度。密切跟踪中联建起分转子等相关事宜。推动迪博电子、陕煤高分子材料等项目快速建设，力争年内建成投产，充足工业发展后劲。 第四季度：协助美益特、纽兰德等培育企业申报省级“专精特新”中小企业和国家专精特新“小巨人”。密切跟踪新能源汽车产业园、汽车核心零部件产业园建设进度。推动木王科技研发设备完成安装，保障工业项目顺利进行。实行政企“点对点”跟踪服务，助力112家规上工业企业扩量提质增效。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 推动 工业 振兴 发展 | 拓展增材制造产业化应用场景，推动陕煤先进碳基和新型金属材料项目部分建成试产、迪博电子建成投产，木王科技研发基地完成设备安装。引导五得利、中垦乳业、青岛啤酒等紧抓国家大力实施扩大内需战略机遇，开足马力达产满产、多产多销，力促中粮粮谷一期主体建成、日丰管业智能制造基地部分生产线试产。 |  |  |  |
|  | 实施“龙门计划”，建立拟上市工业企业数据库，年内陕煤启辰启动上市、木王科技新三板挂牌。 | 财政局 | 段宏伟 | 第一季度：实施“龙门计划”，深入园区企业，对有上市意愿企业进行走访，了解企业运营情况，建立更新上市企业储备库。 第二季度：联系券商，走访上市意愿企业进行政策宣讲。 第三季度：持续跟踪重点上市企业木王科技和陕煤启辰科技，做好企业上市辅导。 第四季度：积极与上市意愿企业进行对接，按照企业上市工作进度，配合企业出具相关无违规违法证明，督促木王科技在新三版挂牌、陕煤启辰科技启动上市。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 坚持 科技 创新 驱动 | 聚焦印刷机械、工程机械、增材制造、新能源汽车等优势领域，依托智能制造国家创新型产业集群，深化秦创原创新驱动平台建设成效，筹建秦创原渭南高新产创投资基金，启动建设渭南高新区先进制造技术研究院，持续推动产业需求与创新供给高效衔接，推动产业迈上“智能+”赛道。不断加大创新型企业引育力度，加快形成科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业和上市企业有机衔接的创新型企业集群，带动全区年内认定高新技术企业30家以上，实现技术合同登记额3亿元以上。力争入库科技型中小企业200家以上，规上企业7家以上。围绕高新区重点产业链，梳理确定一批重点扶持企业，依托秦创原建设、渭南（西安）科技创新创业基地等平台，采取多种方式，加快集聚各类创新创业人才，推进科技成果转化落地。鼓励建设人才创新平台，加强与高校、科研院所联系，深化交流合作，合作共建一批国家、省、市级重点实验室、企业技术中心等创新平台。加强与渭南师院合作，构建师院博士合作研发平台。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：聚焦我区优势领域，依托智能制造国家创新型产业集群，深化秦创原创新驱动平台建设成效，筹建秦创原渭南高新产创投资基金，启动建设渭南高新区先进制造技术研究院，持续推动产业需求与创新供给高效衔接，推动产业迈上“智能+”赛道。一季度高新技术企业认定完成6家，科技型中小企业入库50家，技术合同登记额完成7500万元。 第二季度：持续加大创新企业引育力度，推进渭南高新区先进制造技术研究院建设，深度融入陕西秦创原创新驱动平台建设工作，二季度高新技术企业认定完成12家，科技型中小企业入库100家，技术合同登记额完成15000万元。 第三季度：围绕高新区重点产业链，梳理确定一批重点扶持企业，列出企业名单，依托秦创原建设、渭南（西安）科技创新创业基地等平台，采取多种方式，加快集聚各类创新创业人才，推进科技成果转化落地。三季度，高新技术企业认定完成21家，科技型中小企业入库150家，技术合同登记额完成22500万元。 第四季度：持续加强与高校、科研院所联系，深化交流合作，合作共建一批国家、省、市级重点实验室、企业技术中心等创新平台。四季度，高新技术企业认定完成30家，科技型中小企业入库200家，技术合同登记额完成30000万元。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 坚持 科技 创新 驱动 | 设立人才市场化运作公司，建立引才、育才、留才、用才工作机制，将人才引进和项目引进相结合，推动一批创新创业项目落地高新。开展人才普查和需求调查，制定《高新区急需紧缺人才目录》并向社会公布，带着需求组团到高校、科研院所等开展招才引智活动，精准引进一批与全区发展匹配的急需紧缺人才。采取节假日工程师、博硕士岗位等方式，着力引进集聚产业类人才。实施“企业人才服务团”工程，为重点企业招聘选派人才专员，通过企业申报人才需求、组织出面引进、人才下派服务企业的方式，协助企业解决发展中遇到的“人才”瓶颈问题。实施“高新惠才卡”，为高层次人才提供子女入学、医疗保障、住房保障、聚会联谊、休闲娱乐等高品质服务，增强人才的归属感和幸福感。积极申报重大人才工程，继续物色一批高端人才申报国家、省、市各类人才计划。对于新认定的中省平台，给予补助。 | 党群工作部 | 党锋 | 第一季度：开展人才普查和需求调查，制定《高新区急需紧缺人才目录》并向社会公布，带着需求组团到高校、科研院所等开展招才引智活动，精准引进一批与全区发展匹配的急需紧缺人才。修改完善人才政策并征求意见。 第二季度：积极申报重大人才工程，继续物色一批高端人才申报国家、省、市各类人才计划。实施“企业人才服务团”工程，为重点企业招聘选派人才专员，通过企业申报人才需求、组织出面引进、人才下派服务企业的方式，协助企业解决发展中遇到的“人才”瓶颈问题。组织举办全市人才发展大会。 第三季度：设立人才市场化运作公司，建立引才、育才、留才、用才工作机制，将人才引进和项目引进相结合，推动一批创新创业项目落地高新。采取节假日工程师、博硕士岗位等方式，着力引进集聚产业类人才。 第四季度：实施“高新惠才卡”，为高层次人才提供子女入学、医疗保障、住房保障、聚会联谊、休闲娱乐等高品质服务，增强人才的归属感和幸福感。对于新认定的中省平台，给予补助。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 坚持 科技 创新 驱动 | 深化双招双引，加强与智库、协会、商会等单位联系，健全“招商引资+招才引智”联动机制。 | 对外经济技术合作局 （招商局） | 段宏伟 | 第一季度：持续抓好赴外考察、客商接待工作，季度赴外考察不少于4次，接待来区客商不少于15次，其中与智库、协会、商会等对接不少于1次。 第二季度：持续抓好赴外考察、客商接待工作，季度赴外考察不少于6次，接待来区客商不少于20次，其中与智库、协会、商会等对接不少于1次。 第三季度：持续抓好赴外考察、客商接待工作，季度赴外考察不少于6次，接待来区客商不少于20次，其中与智库、协会、商会等对接不少于1次。 第四季度：持续抓好赴外考察、客商接待工作，季度赴外考察不少于4次，接待来区客商不少于15次，其中与智库、协会、商会等对接不少于1次。 |
|  | 强化资金保障，落实好各级各类人才政策，及时兑现“人才补贴”“人才奖励”等人才待遇，营造拴心留人的良好氛围。 | 财政局 | 段宏伟 | 第一季度：将人才专项经费列入预算；与党群部人才办对接，核算我区人才补贴、人才奖励资金量。 第二季度：依据人才资金申请情况，拨付人才资金；对接党群部及时掌握我区2023年人才奖补政策。 第三季度：按照人才政策及财政资金调拨情况，及时拨付“人才补贴”“人才奖励”等资金。 第四季度：及时拨付“人才补贴”“人才奖励”等资金，并对全年人才奖补资金支持情况梳理汇总，为来年预算编制做好基础。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 优化 提升 营商 环境 | 积极运用改革创新办法，进一步降低市场主体制度性交易成本。持续深化“放管服”改革，用足用活“容缺办理+承诺制+并联审批+全程代办”模式，大力推广“一网通办”“一件事一次办”，扩容“跨省通办”“区域通办”，打造最优服务环境。纵深推进政务服务数字化改革、“一件事一次办”集成改革。 | 行政审批 服务局 （政务服务中心） | 段宏伟 | 第一季度：推进“一件事一次办”集成改革，成立改革领导小组细化分解任务，印发升级版实施方案；开展市场主体服务回访活动，帮助市场主体了解政策、吃透政策、尽享政策，做好营商环境突破年相关工作；用足用活“容缺办理+承诺制+并联审批+全程代办”模式，做好市级重点项目的手续办理工作，确保按时完成工作任务；对全区街道（社区）“一网通办”硬件进行全覆盖检修，完善政务事项要素，编制发布12条网办事项指南，持续降低网办门槛。 第二季度：召开“一件事一次办”集成改革工作会，对工作进展进行回头看、跟进研判；按要求、按时限，高质量、高标准完成融资平台公司整合升级相关工作；对一季度容缺办理的市级重点项目承诺践诺情况进行督察检查；做好新入区各级重点项目的手续办理工作；用好事项动态管理机制，进一步明确事项管理责任人，开展事项的增删改查相关工作，推进事项标准化管理工作落实落细。 第三季度：加强政务服务队伍建设，扩容“跨省通办”“区域通办”，大力推广“一件事一次办”集成改革；持续推广“上门办照”服务，申请人“足不出户”办理企业设立手续；做好新入区各级重点项目的手续办理工作，对存在问题的重点项目进行上门帮办代办服务；根据日常对网上咨询投诉、好差评的巡查回访及政务效能监督系统反馈情况，查摆网上办理存在的问题。 第四季度：通过政务新媒体、政务平台等及时发布“一件事一次办”等信息，做好政策解读，营造良好氛围；推广使用电子营业执照，积极宣传、主动推广电子营业执照在市场主体活动中的使用情况；持续用足用活“容缺办理+承诺制+并联审批+全程代办”模式，做好新入区各级重点项目的手续办理工作，归纳总结，力争形成可复制推广的典型经验；结合事项管理及平台工作进展，持续提升网上材料核验率和全流程网上办理率，大力推广一网通办。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 优化 提升 营商 环境 | 加强诚信建设，全面构建社会信用体系。健全守信践诺机制。 | 党工委管委会办公室 （党政办） | 党锋 | 第一季度：将公平正义作为政务诚信的基本准则，在行政管理和公共服务的各领域贯彻公平正义原则，牵头组织各单位完成政务诚信承诺并向社会公开，严格履行各项约定义务，为全社会做出表率。 第二季度：结合“6·14信用记录关爱日”，多渠道、多方式开展诚信宣传教育工作，在全社会营造守信者处处绿灯、失信者寸步难行的良好舆论氛围。 第三季度：依托中省市公共信用信息平台，依法规范开展信用信息归集、共享、公示工作。 第四季度：归集汇总各单位2023年行政许可、行政处罚、行政管理等信用信息公示情况，并完成年度通报工作。 |
|  | 持续强化学法普法执法用法力度，严格规范执法行为，切实保障守法者权益，打造“法治化营商环境示范区”。 | 政法司法 信访局 党政办（法治办） | 任兴隆 雷玲 | 第一季度：围绕“八五”普法总体规划，加大普法宣传活动力度，组织开展普法宣传活动。 第二季度：结合三个年活动，修订完善法治化营商环境示范区创建工作方案。 第三季度：持续加大普法宣传力度，发挥法律顾问作用，广泛开展普法宣传工作；组织全区开展“法律明白人”专题培训。严格执行行政执法“三项制度”，加大行政执法监督力度，组织开展行政执法案卷评查工作。 第四季度：组织开展“12.4”宪法宣传周系列活动。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 优化 提升 营商 环境 | 组建“一站式”企业服务站，抓住重点企业、敏感行业，兼顾先期入园项目及企业的发展诉求，开展“进企业、解困难、促发展”“企业家早餐会”等活动，在纾困解难、培基固元、赋能升级上下功夫，努力通过送政策、强服务、清欠款来提信心、稳预期。实施营商环境突破年活动，践行“企业家功高、纳税人至上”理念，坚持“围墙内的事企业做主，围墙外的事帮办代办”，不断完善覆盖项目签约、立项、落地、建设、投产的全过程闭环化服务机制。完善涉企行政执法检查备案管理制度。发挥自贸区协同创新区先行先试优势，探索建立企业开办“无费区”、行政执法“无检区”，打造优化营商环境渭南标杆。 | 发展和改革局 | 白雪亮 | 第一季度：按照党工委管委会安排，紧盯重点企业、敏感行业，不定期深入区内企业了解企业发展诉求，组织开展“企业家早餐会”等活动，及时为区内企业纾困解难、培基固元、赋能升级。对接省市部门，制定《渭南高新区营商环境突破年活动实施方案》，召开营商环境务虚会，分解省市目标任务。 第二季度: 按照党工委管委会安排，积极开展“进企业、解困难、促发展”活动，及时梳理全区清欠情况，并督促相关部门完成欠款偿还，促进区内企业良好发展。召开全区营商环境工作会，督促各单位落实营商环境目标任务，对各单位工作情况进行专项调研。 第三季度:深入企业进行政策宣传，强化为企服务，指导企业做好中小企业技改等专项资金项目申报工作。对接省市部门，做好营商环境目标任务半年总结，对标对表，对各单位任务，营商环境指标做出半年评价。主动发挥自贸区协同创新区先行先试优势，创新工作思路，优化办事流程，积极开展行业部门大走访，探索建立企业开办“无费区”，深入开展“双随机、一公开”调研检查，建立行政执法“无检区”，打造全市标杆。 第四季度:持续做好助企服务，积极指导企业进行项目申报、拖欠中小企业账款情况摸排等工作，助推企业高质量发展。召开全区营商环境大会，开展全年营商环境总结工作，对接省市部门，做好亮点案例申报与宣传工作。 |
|  | 纵深推进“标准地”改革、不动产宗地分割登记改革。 | 自然资源和 水务局 （自然资源和规划中心） | 任兴隆 | 第一季度：1.根据招商引资工作实际，按照标准地方式供应一宗工业用地。2.拟定高新区厂房分割登记转让实施方案草案并征求意见。 第二季度：1.根据企业需求，按照标准地方式供应工业用地。2.印发高新区厂房分割登记转让实施方案。 第三季度——第四季度：1.根据企业需求，按照标准地方式供应工业用地。2.根据高新区厂房分割登记转让实施方案为符合政策的企业办理相关登记。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 城市 规建 管创 | 投资61.29亿元，实施城建项目93个。有序推进华山大街、新区北街、凤鸣街、锦绣大街、建业路南段等道路建设，积极推进官油路、双陈路改造以及建制村通双车道工程，全面完成纳入全市海绵城市建设项目库的14个项目建设任务，切实提高道路通行能力；完成老旧小区改造7个。全面完成崇业大道绿化林带、再生水管网项目等建设任务。大力发展建筑业总部经济，持续加大房地产开发、物业管理等行业管理，促进房地产业健康发展。推动东区棚改6月底前完成交房。有效推进内涝点清零。加快中水管网、北区排水、渭河北岸生态绿地长廊（公园）等项目进度，力促南部沟道综合治理、雨污分流综合提升、积水点管网改造二期等14个海绵城市建设示范项目全面完工，完成老旧小区改造7个。 | 建设局 （住建局） | 翟华峰 | 第一季度：开工1个老旧小区改造项目；排查房地产市场隐患风险,做好防范化解房地产市场风险工作；对接省住建厅行政审批处、信息中心，学习最新建筑企业资质审批政策；华山大街、新区北街道路建设完成项目建议书；中水管网进场施工；渭河北岸生态绿地长廊完成项目建议书批复；崇业路和敬业街十字沿街绿化、市政提升改造项目完成施工主体；新盛一路（乐天大街-敬贤大街）建设项目敬贤大街-胜利大街段完成施工项目内容；北区锦华大道（西段）市政道路建设工程施工单位进场，做好前期准备；北区东区雨水泵站水毁修复改造项目完成项目前期手续，进场施工；北区雨污分流综合提升项目完成项目前期手续，进场施工；雨污分流和内涝治理项目完成招投标。凤鸣街市政道路工程（关环大道—兴业路）完成项目招投标。锦绣大街市政道路工程施工单位进场，做好前期准备。东区棚改外运土施工完成、地库剩余桩基施工完成、地库主体施工完成80%、室内土方回填完成80%、主楼内管道完成。官油路、双陈路、建制村通双车道完成项目前期准备及招投标等工作。建业路南段编制项目建议书。 第二季度：开工2个老旧小区改造项目；开展一次房地产市场及物管小区大检查；督促新进建筑企业及转型为建筑业的企业做好入库纳统工作，督促企业做到应报尽报；华山大街、新区北街道路建设完成可研；中水管网完成建设内容50%；渭河北岸生态绿地长廊完成项目可研批复；崇业路和敬业街十字沿街绿化、市政提升改造项目组织竣工验收。新盛一路（乐天大街-敬贤大街）建设项目敬贤大街-胜利大街段组织竣工验收；北区锦华大道（西段）市政道路建设工程完成拆迁以外管道铺设，启动拆迁工作；北区东区雨水泵站水毁修复改造项目拆除蓄水池，完成排水管道改线；北区雨污分流综合提升项目按照项目实施计划完成工程任务；雨污分流和内涝治理项目进场施工。凤鸣街市政道路工程（关环大道—兴业路）施工单位进场，做好前期准备。锦绣大街市政道路工程根据征地情况，分段分期施工。东区棚改地库主体施工完成、地库 |
| 抓好 城市 规建 管创 |  |  |  | 地面施工完成、主体外墙保温真石漆施工完成、电梯定制、主楼室内地暖安装施工完成、公共区域涂料施工完成。官油路、双陈路、建制村通双车道根据拆迁情况，分段，分期施工。建业路南段完成立项、招投标实施方案。 第三季度：开工2个老旧小区改造项目；指导街道办、社区对区内物业企业进行专业知识培训；大力推进总部经济“人才学院”基础建设，同时做好新进企业纳统填报工作；华山大街、新区北街道路建设完成招投标；中水管网完成所有内容，组织竣工验收；渭河北岸生态绿地长廊完成项目招投标；北区锦华大道（西段）市政道路建设工程根据拆迁情况，分段，分期施工；北区东区雨水泵站水毁修复改造项目新建蓄水池，完成管网清疏；北区雨污分流综合提升项目按照项目实施计划完成工程任务；雨污分流和内涝治理项目完成所有内容，组织竣工验收。凤鸣街市政道路工程（关环大道—兴业路）完成项目招投标推进征地、拆迁工作。锦绣大街市政道路工程全面开工建设。东区棚改地下室管道安装完成、室内涂料施工完成、门窗安装完成、室外附属施工完成50%。官油路、双陈路、建制村通双车道根据拆迁情况，分段分期施工。建业路南段完成设计及施工招标。 第四季度：开工2个老旧小区改造项目；开展一次房地产市场及物管小区大检查；大力推进总部经济“人才学院”基础建设，同时做好新进企业纳统填报工作；华山大街、新区北街道路建设拆迁完成后进场施工；渭河北岸生态绿地长廊征地拆迁完成后，进场施工；北区锦华大道（西段）市政道路建设工程拆迁完成后全面施工；北区东区雨水泵站水毁修复改造项目建成投用，并组织竣工验收；北区雨污分流综合提升项目按照项目实施计划完成工程任务。凤鸣街市政道路工程（关环大道—兴业路）根据征地情况，分段，分期施工。锦绣大街市政道路工程全面开工建设。东区棚改室外场平、官网安装及道路施工、卫生清理。官油路、双陈路、建制村通双车道征地拆迁完成后全面施工。建业路南段根据征地情况，分段分期施工。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 城市 规建 管创 | 下“绣花”功夫推进全国文明城市创建。 | 创建办 | 党锋 | 第一季度：完善包联包抓工作责任制，召开创建动员会，全力备战文明城市年度测评及第一季度测评工作；按照市农业农村局要求，安排春季村庄清洁行动。 第二季度：持续加强创建巡查督办工作力度，提升打造实地考察点位，准备文明城市二季度测评工作；安排夏季村庄清洁行动。 第三季度：持续加强创建巡查督办工作力度，提升打造实地考察点位，准备文明城市三季度测评工作；安排秋季村庄清洁行动。 第四季度：完成网上资料申报全年工作任务，备战2023年度文明城市测评及四季度测评工作；督促完成市对区改厕全年工作任务。 |
|  | 常态化开展新时代文明实践活动。 | 党群工作部 | 党锋 | 第一季度：开展学雷锋志愿服务月系列活动，安排部署全年“车让人 人守规”文明交通劝导工作，组织开展无偿献血、义务植树等活动。 第二季度：组织开展“书香高新”系列活动，指导各新时代文明所（站）开展“我们的节日·端午”送香囊、包粽子等新时代文明实践活动。 第三季度：组织开展“大爱无声、关爱青春”新时代文明实践活动，对全区各新时代文明所（站）上半年工作情况进行督导。 第四季度：组织开展“文化进万家”展演等新时代文明实践活动，指导各新时代文明所（站）筹备“我们的节日·春节”系列新时代文明实践活动。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 城市 规建 管创 | 探索城市管理外包机制，扎实开展市容市貌整治、扬尘治理，不断提升城市品位。全力提速穆屯片区城市更新项目建设进度，中创天悦（北部棚改）项目加快实施。启动实施生活垃圾分类创新试点，探索建立城市管理社会化、城乡环卫一体化服务机制。 | 城市管理 执法局 （城市综合 管理局） | 翟华峰 | 第一季度：开展元旦、春节双节期间市容市貌专项整治工作；开展春季建筑工地扬尘污染防治工作；生活垃圾分类创新试点进行前期手续、设计等准备工作；对城乡环卫管理、作业队伍、设施设备进行摸底，完善台账。安排人员入驻穆屯片区项目指挥部。天悦项目积极办理土地证同时4号楼达到正负零节点。 第二季度：积极学习先进城市管理外包经验。安排部署创文市容市貌专项整治活动；落实网格化组织开展日常检查，在建工地达到“六个百分百”要求，对扬尘措施不达标工地进行处罚；完成生活垃圾分类创新试点招投标工作；开展省内实施城乡环卫一体化服务城市考察，学习探索城乡环卫一体化作业，服务社会化体系模式。积极配合穆屯片区项目指挥部、办事处做好征迁工作。天悦项目完成土地证、建设工程规划许可证手续，1号、2号、3号楼完成基础施工。 第三季度：将学习的先进城市管理外包经验与本单位实际相结合，形成城市管理外包调研报告。持续开展市容市貌综合整治，加大城市“十乱”整治力度；落实网格化组织开展日常检查，在建工地达到“六个百分百”要求，对扬尘措施不达标工地进行处罚；生活垃圾分类创新试点完成基础及±0以下内容；开展省外实施城乡环卫一体化服务城市考察，学习探索城乡环卫一体化作业，服务社会化体系模式，明晰市场化管理模式、作业标准、作业质量思路。积极巡查杜绝穆屯片区项目建设中出现私搭乱建等违法行为。天悦项目完成施工证手续，1号、2号、3号、4号楼达到正负零节点。 第四季度：结合城市管理外包调研报告探索建立相应制度。安排部署“中秋、国庆”双节期间市容市貌专项整治活动；落实重污染天气各项应急响应措施，在建工地满足有关要求；完成生活垃圾分类创新试点主体工程；核算城乡环卫一体化作业，服务社会化体系服务经费、制定作业标准，建立考核机制。针对穆屯片区项目出现的私搭乱建、违法建设，依法依规处理。天悦项目1号、2号、3号、4号楼达到地上4层。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 城市 规建 管创 | 加速推进王贺、张西、张东、周家、红星等安置区项目建设进度，王贺城改年内安置楼主体完工、周家片区以及红星等安置区部分主体结构封顶。 | 城改办 | 雷玲 | 第一季度：王贺村城中村改造项目基坑开挖完成，护坡工程完成；张西小区项目3#楼、4#楼主体完成至18层；周家片区安置区项目5#楼桩基完成、垫层完成、桩间土完成，7#楼桩基完成，6#、10#楼剩余部分工程量完成75%；红星安置区项目在前期已封顶的基础上，7栋楼及地下车库二次结构完成40%，屋面防水及保温工程完成50%，地下车库回填及地面工程完成50%；张东小区项目新增地下室北侧三跨整体完成20%。 第二季度：王贺村城中村改造项目桩基工程完成，主体施工1至3层；张西小区项目3#、4#楼主体完成至26层，6#楼、7#楼主体完成至18层；周家片区安置区项目6#、10#楼整体完成，两栋楼主体封顶；5#楼主体施工至±0，7#楼土石方工程完成，筏板工程完成；红星安置区项目7栋楼及地下车库二次结构完成，屋面防水及保温工程完成80%，地下车库回填及地面工程完成80%；张东小区项目新增地下室北侧三跨整体完成70%。 第三季度：王贺村城中村改造项目主体施工至13层；张西小区项目3#、4#楼主体封顶，二次结构施工，6#、7#楼主体完成至26层；周家片区安置区项目5#楼主体完成至8层，7#楼主体完成至2层；红星安置区项目地屋面防水及保温工程完成，地下车库回填及地面工程完成，地暖施工完成50%，电梯安装完成50%，装饰装修及外墙保温涂料完成50%，室外工程道路外网完成50%；张东小区项目新增地下室北侧三跨整体完成。 第四季度：王贺村城中村改造项目主体施工至26层，完成安置楼主体施工；张西小区项目6#、7#楼主体封顶，二次结构施工；周家片区安置区项目5#楼主体完成至16层，7#楼主体完成至10层；红星安置区项目电梯安装完成80%，装饰装修及外墙保温涂料完成80%，室外工程道路、管网完成50%，7栋楼装饰装修及室外工程完成；张东小区项目地下车库及室外工程完成，2栋楼竣工验收。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 城市 规建 管创 | 高标准完成城市详细规划和城市设计编制。全力提速白杨片区城市更新项目建设进度。 | 自然资源和 水务局 （自然资源和规划中心） | 任兴隆 | 第一季度：完成城市详细规划编制计划、费用申请等前期准备工作；编制白杨片区城市更新项目土地成片开发方案。 第二季度：完成城市详细规划设计单位招标工作。协调白杨片区城市更新项目土地成片开发方案报批。 第三季度：完成城市详细规划成果设计。完成白杨片区城市更新项目征地成本核算。 第四季度：完成城市详细规划成果审查。待城市更新项目建设方案确定后启动征迁。 |
|  | 中南部安置区建成交付。 | 威楠公司 | 金宏平 | 第一季度：一标段完成幼儿园屋面防水工程。二标段完成回填土和室外道路工程。 第二季度：一标段完成室内和车库顶防水工程。二标段完成室内防水和室外工程。 第三季度：一标段完成所有的安装工程和涂料油漆工程。二标段完成所有的安装工程和绿化基础模形。 第四季度：一标段完成所有的剩余工程竣工验收达到建成交付。二标段完成所有的剩余工程，竣工验收并建成交付。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 着力 改善 民生 福祉 | 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真落实因灾因疫防返贫16条政策措施。坚持稳定就业总量，改善就业结构，帮助群众依托区内企业实现就近就业，城镇登记失业率控制在4.5%以内。坚持共同富裕方向，聚力建设宜居宜业和美乡村，加快南塬美丽乡村、北区人居环境提升、5万亩高标准农田等项目进度，创新经营增效、改革活权等机制办法，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，有效激发农村资源要素活力，力争每个街道打造集体经济示范村2个以上。强化就业优先政策，全力改善和提升企业吸纳就业能力，促进高校毕业生、退役军人等重点群体稳定就业。规范工程建设领域农民工工资专用账户监督管理，切实维护农民工劳动报酬权益。 | 社会事业局 （农业综合 管理局） | 郭青山 | 第一季度：1.组织各街道、各村开展建档立卡户、边缘易致贫户2022年12月、2023年1月、2月收支情况及务工情况采集工作；完成中省市区第一批衔接资金项目编办和备案工作。2.召开村集体经济发展座谈会，对各街道村集体经济发展情况进行分析研讨，确定每个街道的发展方向和目标，每个街道打造集体经济示范村1个以上。对各村集体经济收益情况进行统计，完成全国农村集体资产清产核资系统。向区财政局申请高标准农田项目资金，督促项目全面重启，季度末完成项目总体进度的60%。 第二季度：1.督促各街道、各村加快项目建设进度，确保中省市区第一批衔接资金项目全部开工；开展防止返贫监测和帮扶集中排查工作；督促指导各街道完成2022年衔接资金项目形成资产确权登记工作。2.开展农村基层干部乡村振兴专题培训。重点围绕农村产业发展、村集体经济等方面，建强村级“头雁”队伍，有效激发“内生动力”，助力乡村振兴。组织各施工单位安全施工，加快高标准农田项目建设进度。 第三季度：1.组织各街道开展2023年度“雨露计划”职业教育补助申请资料收集和审核工作；持续开展防返贫监测预警工作，完成市级行业部门反馈疑似风险点核查工作。2.召开村集体经济发展情况调度会，各街道汇报村集体经济发展情况，对发展质量不高，工作滞后的联合相关部门进行督办。在规范村级集体经济财务管理的前提下，加强村级集体经济合同的规范引导。组织开展高标准农田项目初步验收，对照问题进行整改，申报项目审计。 第四季度：1.完成2023年度“雨露计划”职业教育补助发放工作；督促各街村完成年度动态调整工作 ；开展防止返贫监测和帮扶第二轮集中排查工作；完成2023年度脱贫人口小额信贷贴息兑付工作；督促各街道、各村全面完成2023年度财政衔接资金项目建设工作。2.召开发展壮大集体经济现场观摩交流会议，推动村集体经济发展。申请高标准农田项目竣工验收，验收后进行资料整理归档。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 着力 改善 民生 福祉 | 深化医疗卫生体制改革，加快白杨医院、标准化疾控中心和托育综合服务中心建设进度，提升医疗卫生服务水平和卫生监督能力。抓紧抓牢常态化疫情防控，更好地统筹疫情防控和经济发展。有序推进渭南医院盘活工作。精准落实“乙类乙管”各项措施，统筹做好应急能力建设、群众就医用药需求保障、“一老一小”健康服务、重点人群疫苗接种、爱国卫生运动等工作，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。 | 卫生食品药品监督管理局 （市场监管分局） | 金宏平 | 第一季度：精准落实“乙类乙管”各项措施，持续推进新冠病毒疫苗接种，进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率；持续做好医疗救治保健康防重症工作。开展医务、执法人员业务培训，提升服务及执法能力。深化医疗卫生体制改革，提出白杨卫生院薪酬制度改革意见及发放办法。完成高新人民医院（白杨医院项目）水电安装、消防、空调工程施工；准备标准化疾控中心上规委会所需资料；对区内托育机构进行摸底，完成2022年度托育机构年审工作，启动高新区托育综合服务中心项目策划包装工作。组织区内各行业开展春季灭鼠活动，并对申报的卫生先进单位进行督导检查。 第二季度：在高风险人群、60岁及以上老年人群中开展第二剂次加强免疫接种，持续做好风险人群分类健康管理服务工作。完成高新人民医院（白杨医院项目）锅炉房及发电机组等的施工；按照规委会评审专家意见，对标准化疾控中心项目设计方案进行完善修改；完成高新区托育综合服务中心项目建议书编制工作，启动项目建议书批复文件办理工作。完成2023年享受高龄补贴人员年度申报审核的通知工作及全区托育服务统计调查工作。4月份组织爱卫各成员单位开展好爱国卫生月活动及“5.31”世界无烟日健康教育宣传活动。 第三季度：继续推进新冠病毒感染哨点监测及风险人群健康管理服务工作。完成高新人民医院（白杨医院项目）室内装饰装修，节能、消防等专项工程验收；完成标准化疾控中心项目设计方案的修改；完成高新区托育综合服务中心项目建议书批复文件办理工作，启动项目可研报告编制工作。完成2023年上半年高龄补贴发放工作。持续推进托育机构备案工作，组织各相关单位对各托育机构进行监督检查。继续做好省市区级卫生先进单位、卫生村创建工作，入村入单位做好初审、督导工作。 第四季度：做好秋冬季疫情高发季节的各项防控工作，研判疫情发展态势。确保高新人民医院（白杨医院项目）室外工程施工完成，项目建设整体达到竣工验收条件；筹备标准化疾控中心项目开工前的设计招标工作；积极推进高新区托育综合服务中心项目纳入国家项目库储备及项目专项债工作。开展“敬老月”宣传活动、2023年下半年高龄补贴审核工作、婴幼儿照护服务宣传月活动，完成市级下达的托位建设任务和市考指标。组织各行业开展秋冬季灭鼠活动，同时组织各街道办、单位，城中村、社区、居民小区等开展环境卫生整治活动。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 着力 改善 民生 福祉 | 坚持教育优先发展，不断加大教育投入，加快高新四幼、辛市幼儿园和实验初中、高新四小、实验小学建设进度，有效缓解“入学难”问题。力促渭师院高新附中、附小挂牌成立，适时召开黄河流域高质量发展青年科学家论坛。 | 教育文体局 （教育局） | 郭青山 | 第一季度：1.争取资金，确保实验小学项目全面开工实施。2.完成实验初中教学楼和操场项目建议书的编写、前期五项手续的准备和设计工作。3.争取建设资金，确保辛市幼儿园项目全面开工实施。4.高新四小完成建设工程规划许可证办理和农发行贷款申报；现场1号教学综合楼完成隔震层和基础施工，2食堂及风雨操场完成深基坑支护和地基换填。5.高新四幼完成建设工程规划许可证办理和专项债券的申报、评审；1#综合教学楼完成地基换填和条形基础施工，2#设备房完成深基坑支护和基础施工。6.积极与渭南师院对接洽谈，基本敲定合作方案（协议）。 第二季度：1.完成实验小学综合楼、宿舍楼、餐厅的竣工。2.完成实验初中教学楼和操场项目的立项、科研、初步设计、投资的审批工作。3.完成辛市幼儿园综合楼主体建设。4.高新四小1号教学综合楼施工至地上三层，2号食堂及风雨操场完成基础施工。5.高新四幼1#综合教学楼、2#设备房主体结构封顶。6.在一季度基础上，争取与渭南师院达成具体合作事项的意见。 第三季度：1.完成实验小学操场及室外工程的竣工。2.确保实验初中项目开工，完成教学楼的封顶。3.完成辛市幼儿园室外工程建设及门房和辅助用房建设任务。4.高新四小1号教学综合楼、2号食堂及风雨操场主体结构封顶。5.高新四幼1#综合教学楼完成二次结构施工和水、电、气、暖安装。6.与渭南师院初步签订合作协议，争取挂牌成立师院附中、附小。 第四季度：1.完成实验小学设施设备的购置和安装。2.完成实验初中教学楼的室内外装修，操场竣工。3.完成辛市幼儿园综合楼室内装修、绿化及设备安装。4.高新四小1号教学综合楼、2号食堂及风雨操场完成二次结构施工和水、电、气、暖安装。5.高新四幼1#综合教学楼、2#设备房完成装饰装修和室外工程施工。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 着力 改善 民生 福祉 | 持续开展农村危房改造，深入推进农房安全隐患排查整治，守牢农房安全底线。积极化解“问题楼盘”，全力保交楼、保民生、保稳定。 | 建设局 （住建局） | 翟华峰 | 第一季度：1.完成2023年高新区农村危房和抗震设防改造系统填报。2.恒大二期：完成二期四建部分剩余室内零星和室外工程，完成业主完全交付。水电三局部分外墙完工50%，室内装修完工20%，室外工程部分完工20%，地下部分完工30%。恒大三期：一标完成主体工作面移交；二标完成1-4#楼最高15层主体结构，完成其余楼栋基础筏板垫层。组织两次项目督导。 第二季度：1.完成30%农户系统填报和验收，支付补助资金。2.恒大二期：1、6、10、14#外墙完工，室内装修完工50%，室外工程完工50%，地下部分完工70%。恒大三期：一标段土建移交精装修；二标完成1-4#楼最高26层主体结构，其余楼栋完成最高9层主体结构。组织三次项目督导。 第三季度：1.完成30%农户系统填报和验收，支付补助资金。2.恒大二期：1、6、10、14#室内装修完工80%，室外部分完工80%，室内电梯安装完成，车库完工。恒大三期：一标段精装修完工50%；二标完成1-4#楼进度最快楼栋室内二次结构、抹灰，其余楼栋完成最高16层主体结构。组织三次项目督导。 第四季度：1.完成40%农户系统填报和验收，支付补助资金。2.恒大三期：一标段精装修完工100%；二标完成1-4#楼进度最快楼栋室内地暖铺设，其余楼栋最快楼栋完成室内二次结构。组织三次项目督导。 |
|  | 扎实推进中省环保督察巡查反馈问题整改，深化区域、部门联防联控，铁腕推进治污降霾，持续改善生态环境质量。 | 生态环境分局 | 白雪亮 | 第一季度：完成中央环保督察反馈问题2022年验收销号工作；按照市、区秋冬季攻坚工作方案要求完成各项任务。 第二季度：完成中央环保督察反馈问题整改和回头看工作；制定高新区2023年夏季臭氧防治工作方案。 第三季度：按照中省市环保督察工作要求开展回头看和整改落实工作；按照高新区夏季臭氧防控工作方案要求及时调度、科学研判、实施分析，做到精准治污。 第四季度：完成2023年中央环保督察反馈问题整改报告，并督促2023年验收销号工作；制定高新区2023年秋冬季大气污染防治工作方案。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 完善 社会 治理 体系 | 认真落实市委市政府《关于进一步加强党建引领 完善网格化管理 推进城乡“治理一张网” 建设社会治理共同体的实施方案》，打造高新特色。坚持重心下移、力量下沉、资源下投，完善网络化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，深入实施划网定格、派员定岗、数字赋能等八项行动，畅通群众诉求表达、利益协调、权利保障通道，强化网格吹哨、部门报到“闭环哨链”，持续提升社会治理效能。 | 党群工作部 | 党锋 | 第一季度：1.认真落实市委市政府《关于进一步加强党建引领 完善网格化管理 推进城乡“治理一张网” 建设社会治理共同体的实施方案》，结合高新实际，制定完善《关于深入推进党建引领网格化管理 提升社会治理效能的实施方案》，并提请区党工委会议审议。2.牵头推进党建引领网格化“划网定格”“派员定岗”“明权定责”三大行动，指导各街道（金城社区）完成三级网格的划分、网格员队伍的确定工作，制定网格员管理办法、考核办法、行为规范。3.指导各街道（金城社区）开展网格（小区）内党员摸排工作，建立完善网格内党员台账。 第二季度：1.健全完善街道党建联席会议制度，全面实施“轮流主席制”，制定优化“网格吹哨、部门报到”闭环工作流程。2.实施“服务落地”和“平急共建”行动，明确网格工作事项，严格执行准入审批制度，清理社区加挂的各种牌子和职能部门要求社区出具的各类证明。3.建立网格化管理经费保障机制。表彰、奖励一批工作突出的优秀网格员。4.加强对建设局、社会事业局指导，推动物业服务企业党的组织和党的工作全覆盖。 第三季度：1.实施“培根铸魂”行动，指导各街道（金城社区）建强网格党组织，配合建设局开展网格党群服务站建设。2.加强与党工委管委会办公室、社会事业局、政法司法信访局对接，基本完成“数据赋能”“多网合一”行动，打造一个集成智慧平台。3.加强对建设局、社会事业局指导，加大业主委员会组建力度，组建率达到25%，业主委员会成员中党员比例提高到50%。4.分层分级举办网格员业务培训班。 第四季度：1.全面补齐街道社区党群服务中心建设短板，实现面积达标、功能齐全，整合党建、治理、服务等多种功能，提高党群服务中心综合使用效率。2.打造10个优秀网格示范点，开展全区观摩交流，实现点上开花、面上结果。3.开展网格化管理优秀案例征集，形成汇编呈区领导审阅。加强对外发声，在中省主流媒体刊载经验交流文章。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 完善 社会 治理 体系 | 持续深化“区直管社区”体制改革，探索社区基层治理和创新服务居民路径，积极发展城市社区经济组织。 | 社会事业局 | 郭青山 | 第一季度：1.安排部署城市小区全面推行“微自治”；2.开展各居民委员会成员2022年度履职述职和2023年度工作履职承诺；3.区直管金城社区积极探索城市社区经济组织发展模式。 第二季度：1.打造宣传城市小区“微自治”治理示范点；2.打造一个社区协商议事制度规范实施示范点；3.区直管金城社区经济组织规范运行。 第三季度：1.开展城市小区“微自治”优秀案例征集活动，持续加大媒体宣传；2.征集发挥居民自治章程和居民公约作用助力社区治理优秀案例；3.推广宣传城市社区经济组织发展模式先进经验。 第四季度：1.城市小区业主委员会组建率达到20%以上；2.城市社区自治章程、居民公约全覆盖；3.逐步在全区范围内积极发展城市社区经济组织。 |
|  | 牢固树立过“紧日子”思想，积极化解各类债务。 | 财政局 | 段宏伟 | 第一季度：梳理全年到期债务规模，积极筹措资金化解债务。 第二季度：及时偿还到期债务本金，按月兑付到期债务利息。 第三季度：做好全年再融资债券的置换及到期债务本息兑付工作。 第四季度：督促区保障房中心和国有平台公司严格按照隐性债务化解计划，全面完成年度隐性债务化解任务。 |
|  | 用足用活“12345”快速响应平台，解决好群众烦心事、揪心事、操心事。 | 党工委管委会办公室 （党政办） | 党锋 | 第一季度：对12345平台转办工单反映问题进行梳理、汇总和分析，按月形成工作月报。 第二季度：认真做好12345热线服务平台转办工单的接收、转派、督促、审核及协调工作，印发一期督查通报，对各部门在12345平台工单办理过程中存在问题进行通报。 第三季度：做好区级领导接听市12345热线电话工作，确保现场授理问题全部解决答复到位。 第四季度：总结12345热线服务平台全年工作，表彰先进单位和个人，对各部门（单位）工作成效进行排名打分。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 完善 社会 治理 体系 | 聚焦“五个严防三个确保”目标任务，强化社会服务管理，重拳打击各类违法犯罪活动。完善立体化信息化社会治安防控体系。 | 公安分局 | 王文超 王涛 | 第一季度：切实把春节安保作为维护国家安全和社会稳定工作的第一仗，全力实现“五个严防三个确保”工作目标；组织开展年度公安工作会安排部署全年重点工作及各类专项活动；组织开展春训活动，提升队伍“四化“水平；不断探索创新发展新时代“枫桥经验”，加强重点场所隐患排查，开展校园安全大检查，加强危爆物品、危化品、烟花爆竹安全监管，加强一网通办，服务群众，切实维护“一标三实”等。 第二季度：持续开展作风建设专项行动，围绕公安机关《纪律条令》、《督察条例》、《内务条令》等进行学习培训；对各类风险隐患开展大排查、大起底、大化解，加强重点场所巡逻防控；重点加强黄赌案件办理，开展校园周边治安整治，持续强化危爆物品管理，强化服务群众质效；常态化开展“云剑”、“泰鹰”“雷霆”等严打整治、防范治理专项行动，深入开展禁毒专项行动，纵深推进“破小案、暖民心”工程。 第三季度：集中研判、统一收网一批重要案件，力争全破现案，攻克积案，防范发案，严厉打击各类违法犯罪活动，做好成果巩固工作；联合相关部门，从源头化解，加强重点场所安全保卫，打击整治黄赌违法犯罪，开展“平安校园建设”，对涉枪涉爆违法犯罪“零容忍”，窗口服务清单化、规范化。 第四季度：深入整治群众反映强烈的执法突出问题，持续加强执法教育培训，提升全警执法理念；常态化开展“我为群众办实事”和“我为基层解难题”活动，推出更多便民利民惠民新措施；充分发挥一线民警、网格员等力量，精准开展防范宣传，及时发现各类安全隐患，努力实现低发案、高破案工作目标；总结推广先进经验，完善工作机制，建立工作台账。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 完善 社会 治理 体系 | 加大矛盾纠纷排查化解力度，全力做好信访维稳工作。加快市域治理现代化，充分发挥综治中心作用，切实提高“九率一度”，积极构建平安高新。常态化开展扫黑除恶。 | 政法司法 信访局 （信访局） | 任兴隆 雷玲 | 第一季度：加强矛盾纠纷排查，落实区级领导包案，明确责任单位和责任人，强力推动问题化解，确保中省市“两会”期间全区社会大局稳定。召开平安建设工作会；印发《常态化开展矛盾纠纷排查化解工作的通知》；开展一次反邪教宣传活动。 第二季度：完善网上信访工作长效机制，健全分级分类办理方式，推行“接诉即办”工作模式，及时高效解决网上信访问题，全面推动网上信访工作。组织召开一次常态化开展扫黑除恶工作安排部署会议，印发工作要点，开展一次平安建设宣传活动。 第三季度：突出房地产、征迁安置、劳动保障等重点领域，全力做好国庆节中秋节及重要会议期间信访保障各项工作。开展公众安全感调查，开展一次反邪教宣传活动。 第四季度：深化矛盾纠纷排查化解，全力做好春节前的信访保障及节前民工欠薪问题化解工作。完成全市公众安全感测评工作，集中开展平安建设宣传活动，切实提高九率一度。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 完善 社会 治理 体系 | 统筹发展和安全，夯实安全生产责任，有效防范重特大安全事故。深化危化品、建筑、交通、消防等重点行业领域安全生产专项整治，增强防灾减灾救灾能力，不断提高应急管理水平。 | 应急管理局 | 张波志 | 第一季度：1.组织召开全区第一季度安全生产工作会议；2.组织专业技术人员深入企业一线进行技术指导、业务帮扶和督导服务，确保企业复产复工平稳有序；3.开展冬春季安全隐患集中排查整治专项行动，确保市和全国“两会”期间安全生产形势平稳向好；4.开展危险化学品领域安全生产“大培训”活动。 第二季度：1.组织召开全区2023年度安全生产工作会议；2.制定印发全区2023年安全生产工作要点；3.组织召开全区第二季度安全生产工作会议；4.持续组织开展重点行业领域专项整治，排查治理各类问题隐患，杜绝各类生产安全事故发生；5.组织开展“安全生产月”活动，进一步凝聚社会安全发展共识。 第三季度：1.组织召开全区第三季度安全生产工作会议；2.组织各重点行业领域开展高温汛期安全生产大排查大整治，排查治理各类问题隐患，杜绝各类生产安全事故发生；3.对全区危险化学品企业主要负责人和安全管理人员开展一次安全警示教育，开展一次安全生产考试，开展一次安全述职报告；4.安排部署中秋、国庆期间全区安全生产工作，确保安全平稳过节。 第四季度：1.组织召开全区第四季度安全生产工作会议；2.持续组织开展重点行业领域专项整治，排查治理各类问题隐患，督促企业全面落实安全生产主体责任；3.做好低温冰雪冰冻等极端天气自然灾害的预报、预警、预防工作，及时发布预警信息，落实防范措施，严防自然灾害引发生产安全事故；4.开展安全生产“回头看”工作，确保完成全年各项目标任务。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 全面 加强 自身 建设 | 深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。健全习近平总书记重要指示批示和中省市重大决策“部署、落实、督考、反馈、改进”工作闭环，台账化管理、清单化运行、专班式推进，确保条条可对账、件件有着落。深化政务公开，主动接受纪检监察、审计、统计、群众、舆论等各方面监督，不断提高依法行政水平和公信力。 | 党工委管委会办公室 （党政办） | 党锋 | 第一季度：根据新修订的《政府信息公开条例》，坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则，做好政府信息公开依申请工作，在法律规定限时内，收集整理回复申请人。 第二季度：规范政府信息公开工作流程，修订完善信息公开监督保障机制，不断增强政府工作的透明度。 第三季度：按照《关于全面推进政务公开工作的意见》，建立健全主动公开目录，推进财政预决算、重大项目建设、社会公益、环境保护、安全生产、公共资源交易、统计信息等重点领域政府信息公开，及时优化调整，动态发布重点领域信息内容，确保栏目内容及时准确，不断提升主动公开的标准化规范化水平。 第四季度：按照全市年度政务公开绩效评估指标，逐一对照检查，对发现问题及时整改，确保完成各项指标任务。 |
|  | 做好基层“三保”工作，严控“三公”经费支出，切实把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。 | 财政局 | 段宏伟 | 第一季度：足额编制“三保”预算、不留缺口，“三公”经费预算不超过上年执行数。 第二季度：工资津贴在每月15日前发放到位，及时拨付单位公用经费和各类民生资金，检查预算单位“三公”经费执行规范性。 第三季度：工资津贴在每月15日前发放到位，及时拨付单位公用经费和各类民生资金，督促预算单位在管委会网站公开2023年上半年“三公”经费执行情况。 第四季度：工资津贴在每月15日前发放到位，及时拨付单位公用经费和各类民生资金，严格规范单位当年“三公”经费执行情况，确保不超过全年预算。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 全面 加强 自身 建设 | 全面完成机制体制改革，进一步优化任免奖惩、薪资待遇、考核管理等机制，调动干部干事创业热情。推行“小管委会+大公司平台”的专业化运作模式，全面压缩管理层级，健全完善以岗定薪、全员KPI考核、优绩优酬等机制，确保一季度完成内设机构调整撤并等工作，5月底前完成竞聘上岗、其余人员统一调配使用等工作，推动人员力量向街道、招商、企业服务、网格化管理等领域倾斜。聚焦决策、执行、监督等关键环节，着眼解决各单位内部运转不高效以及各单位之间沟通配合协调不顺畅等壁垒，对各单位的内部流程、跨单位的横向流程以及上下级之间的纵向流程进行梳理再造，全面厘清、科学配置部门、街社和平台公司的职能职责。加大干部培养交流力度，举办领导干部培训班，选派干部到中省机关、省内外先进开发区挂职学习。严格落实基层党建责任制，统筹加强村社、“两新”组织等领域标准化党支部建设。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，健全“考事+考人”考核机制，切实提高行政效能。扎实推进管委会及各组成部门职能、权限、程序、责任法定化。 | 党群工作部 | 党锋 | 第一季度：1.成立人事改革专班，对接咨询公司，制定体制机制改革实施方案、机构改革方案、改革路线图；起草机构调整请示并报批后，完成内设机构、园区管理办公室、直属事业单位的组建撤并、职责划分、人员整合等工作，开展机构改革后的人事调整任命；组织开展单位业务流程再造工作。2.以开展干部作风能力提升年活动为统揽，聚焦贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示，制定2023年度干部教育培训计划，举办全区领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班。3.沟通协调，顺利完成市对区考核相关工作。 第二季度：1.配合咨询公司开展人事制度改革，制定全员聘用制、人事档案管理、薪酬福利、职级成长等实施方案和管理办法，完成岗位设置、人员分流和聘用、工作交接等工作。2.通过“请进来”举办高新大讲堂、主题培训班和“走出去”考察学习、跟班锻炼等形式，分行业、分专题、分层级开展干部专业化能力培训。3.结合机构改革，提出考核制度改革办法。 第三季度：1.根据省市相关安排，做好相关领导调训工作，精选优秀领导干部到中省对口部门、省内经济园区、市直重点工作等跟班锻炼。2.严格落实新考核办法，加大“考事+考人”工作力度，为全区高质量发展凝聚动能。 第四季度：1.对2023年度全区干部教育培训班次举办情况进行督查，确保按照时间节点完成各类培训班次。2.总结考核工作经验做法，申报组织工作创新奖。 |
| 工作 类别 | 具体内容 | 责任部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 全面 加强 自身 建设 | 坚持把纪律和规矩挺在前面，严厉查处群众身边腐败和作风问题，以零容忍态度反腐惩恶。充分发挥巡察利剑作用，加强整改成果运用，推动各类监督贯通融合，让群众切身感受到全面从严治党、正风肃纪反腐就在身边。实施干部作风能力提升年活动，开展抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展行动。压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进清廉高新建设，持续强化斗争精神和斗争本领养成，做到严于律己、严负其责、严管所辖。完善重点领域廉政风险防控机制，认真抓好巡视、审计等反馈问题整改，巩固发展风清气正的政治生态。 | 纪检监察工委 （监察局） | 孔繁文 | 第一季度：1.紧盯元旦、春节重要节点，开展纪律作风监督检查和明察暗访，对发现的问题印发1期通报进行公开曝光。2.召开渭南高新区2023年度党风廉政建设和反腐败工作会议；完成党政主要领导纪检机构负责人述责述廉活动。3.完成2件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成2个问题线索的初核工作；完成转办信访举报线索的指导督办工作。 第二季度：1.紧盯五一、端午重要节点，持续开展纪律作风监督检查和明察暗访，印发1期通报点名道姓公开曝光。2.对清廉高新建设工作开展情况进行监督检查。3.完成3件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核工作；完成转办信访举报线索的指导督办工作。 第三季度：1.开展纪律教育学习宣传月活动。2.紧盯中秋、国庆重要节点，持续开展纪律作风监督检查和明察暗访，对存在问题印发1期通报点名道姓公开曝光。3.完成2件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核工作；完成转办信访举报线索的指导督办工作。 第四季度：1.开展干部纪律作风监督检查和明察暗访，对发现的问题至少印发1期通报进行公开曝光。2.完成2件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核工作；完成转办信访举报线索的指导督办工作。 |
|  | 深入开展法治建设示范创建活动，加强重大行政决策合法性审查和决策后评估，推动全面依法治区工作走深走实。 | 政法司法 信访局 （党政办） （法治办） | 任兴隆 雷玲 | 第一季度：完成2022年度法治政府建设工作报告的上报公开工作；筹备召开2023年依法治区领导小组会议。 第二季度：修订完善法治化营商环境示范区创建工作方案，并组织实施。做好合同、议题及重大行政决策等法治审核。 第三季度：规范行政规范性文件监督管理，开展规范性文件专项清理工作。 第四季度：组织开展法治政府建设与责任落实专项督察活动。 |

中共渭南高新区工委办公室 2023年3月8日印发

# Text boxes

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -