附件

2022年重点工作任务分解表

| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 - 3 - 社会 发展 主要 预期 目标 | 1.生产总值可比增长7%左右；经营总收入同比增长9%以上；规上工业总产值达到300亿元，同比增长30%左右；全社会固定资产投资同比增长7%；全社会消费品零售总额同比增长8%；进出口总额同比增长10%。 | 发展和 改革局 | 白雪亮 | 第一季度：制定印发成立稳增长专班文件，分解稳增长措施，争取一季度开门红。生产总值可比增长9.5%，经营总收入同比增长9%以上，固定资产投资同比增长8%。规上工业总产值完成56亿元，同比增长20%。社会消费品零售额完成7亿元，同比增长16%。进出口总额完成1.5亿元，同比增长50%。 第二季度：按月组织经济运行分析，对重点指标督导，力争实现“双过半”。生产总值可比增长7%，经营总收入同比增长9%以上，固定资产投资同比增长7%。规上工业总产值完成135亿元，同比增长20%。社会消费品零售额完成18亿元，同比增长12%。进出口总额完成3.3亿元，同比增长20%。 第三季度：加强分析、监测、调度，主要经济指标达到序时进度。生产总值可比增长7%，经营总收入同比增长9%以上，固定资产投资同比增长7%。规上工业总产值完成211亿元，同比增长20%。社会消费品零售额完成29.8亿元，同比增长10%。进出口总额完成5.1亿元，同比增长15%。 第四季度：完成全年任务。生产总值可比增长7%，经营总收入同比增长9%以上，固定资产投资同比增长7%。规上工业总产值完成300亿元，同比增长30%左右。社会消费品零售额完成47.3亿元，同比增长8%。进出口总额完成6.9亿元，同比增长10%。 |
|  | 2.区级财政收入2.65亿元，同比增长5%左右； | 财政局 | 党 锋 | 第一季度：完成区级财政收入6600万元。 第二季度：累计完成区级财政收入13250万元。 第三季度：累计完成区级财政收入19875万元。 第四季度：累计完成区级财政收入26500万元。 |
|  | 3.招商引资到位资金136亿元，同比增长8%。 | 对外经济 技术合作局 | 樊 波 | 第一季度：招商引资到位资金超过30亿元。 第二季度：招商引资到位资金超过68亿元。 第三季度：招商引资到位资金超过102亿元。 第四季度：招商引资到位资金超过136亿元。 |
| 工作类别 - 4 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 做大 做强 主导 产业 | 4.深入实施“工业倍增”计划，锚定工业年产值增长30%左右目标，千方百计挖存量、扩增量。持续发挥中联重科龙头效应，提升本地配套率，带动奥尔德、西部重工、陕西中挖等配套企业提产扩产；全力推进纽兰德套管附件数字化生产线技改项目提速提效。积极推进陕西帝亚、越博动力等企业优质产能加速释放，推动天臣、陕西进平等新能源电池企业尽快投产达效。全力支持渭化“双百亿”规划启动实施、北人印机等骨干龙头企业稳产扩销，引导纽兰德、沃泰科技、陕西智拓等中小企业拓展市场、扩大销路，不断提升产业链供应链核心竞争力。 | 发展和 改革局 | 白雪亮 | 第一季度：全力推动重点工业企业产能释放，规上工业总产值完成56亿元，同比增长20%。深入企业调研，摸底掌握以中联重科为龙头的工程机械产业、以陕西帝亚为引领的新能源汽车产业、以渭化集团为骨干的精细化工产业等企业2022年生产经营计划。 第二季度：加强全区规上工业企业运行监测，确保规上工业总产值完成135亿元，同比增长20%。发挥中联重科龙头优势，带动奥尔德、西部重工、陕西中挖等配套企业总产值同比增长3%左右。加速陕西帝亚、天臣等新能源汽车产业产能释放，力争年度销售整车2000辆以上。 第三季度：加强全区规上工业企业运行监测，确保规上工业总产值完成211亿元，同比增长20%。发挥中联重科龙头优势，带动奥尔德、西部重工、陕西中挖等配套企业总产值同比增长3%左右。加速陕西帝亚、天臣等新能源汽车产业产能释放，力争年度销售整车3000辆以上。 第四季度：加强全区规上工业企业运行监测，确保规上工业总产值完成300亿元，同比增长30%左右。加大规上工业企业培育力度，全年新增规上企业5家，增加工业经济新动能。发挥中联重科龙头优势，带动奥尔德、西部重工、陕西中挖等配套企业总产值同比增长3%左右。加速陕西帝亚、天臣等新能源汽车产业产能释放，力争年度销售整车4000辆以上。支持纽兰德实施完成技术改造升级，并开拓国内市场；确保沃泰科技、陕西智拓等中小企业产值保持正增长。 |
|  | 5.持续发挥中联重科龙头效应，提升本地配套率。加快达刚基地项目投产。 | 对外经济 技术合作局 | 樊 波 | 第一季度：梳理中联重科产业链关键环节项目。达刚一期联合厂房外立面全部完工，物流道路完工。 第二季度：围绕中联产业链招引召开一次专题座谈会。达刚一期设备安装完成，生产试运行。 第三季度：围绕中联配套产业链进行精准招商，开展一场招商引资专题活动。达刚一期项目全部完工。 第四季度：全年至少签约一家中联重科配套项目。达刚一期顺利投产。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| - 5 - | 6.全力推进中联土方工程机械车间绿色化改造技改项目提速提效。 | 党工委 管委会 办公室 | 党 锋 | 第一季度：完成3套VOCS治理设备、2套抛丸除尘设备的购买工作。 第二季度：完成1套VOCS治理设备、1套抛丸除尘设备的安装工作。 第三季度：完成1套VOCS治理设备、1套抛丸除尘设备的安装工作。 第四季度：完成1套VOCS治理设备安装、调试工作，对所有VOCS治理设备和抛丸除尘设备进行验收并投入使用。 |
|  | 7.全力推进增材院大尺寸高效增材制造产线技改项目提速提效。做强3D打印品牌旗帜，不断提升影响力和竞争力。 | 火炬公司 | 姜 通 | 第一季度：投入20万元购置增材制造配套设备；季度末总投资额达300万；前期投入的弧焊设备生产产值达到30万。 第二季度：季度末总投资额达500万；项目总产值累计达100万。 第三季度：引进增材制造设备1-2台；项目总产值累计达200万。 第四季度：年末总投资额达600万；项目总产值累计达300万。 |
|  | 8.加快朗赫掘进机项目建设进度。 | 自然资源和水务局 | 雷 玲 | 第一季度：生产车间完成±0.00 以下地基与基础分部工程；科研楼完成至主体三层封顶；办公楼完成至主体二层封顶。 第二季度：生产车间完成钢结构主体工程的30%；科研楼主体封顶，进入装饰装修阶段；办公楼主体封顶。 第三季度：生产车间完成钢结构主体工程的75%；科研楼完成合同承包范围内全部工作内容的 85%；办公楼完成合同承包范围内全部工作内容80%；室外工程完成合同承包范围内全部工作内容的40%。 第四季度：生产车间、科研楼、办公楼、室外工程完成合同承包范围内全部工作内容，达到竣工预验收标准。 |
| 工作类别 - 6 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 9.加快顺展云康智能装备项目建设进度。 | 威楠公司 | 金宏平 | 第一季度：完成4000平米厂房改造施工。 第二季度：完成生产设备的安装调试，启动专用车生产资格准入申报。 第三季度：完成生产资格获准。 第四季度：完成产品公告并投入批量生产。 |
|  | 10.加快木王科技IPO实施计划，确保年内完成新三板申报和过渡。 | 财政局 | 党 锋 | 第一季度：聘请会计师事务所对公司2021年经营情况开展审计，出具财务审计报告。 第二季度：券商持续开展上市辅导工作，6月底前完成公司股份改制工作。 第三季度：券商协助企业制作上市申报材料，政府相关部门出具无违法违规证明，报陕西省证监局审核。 第四季度：完成企业新三板上市材料申报工作。 |
| 精准 发力 招商 引资 | 11.突出“亩均论英雄”，围绕实施“链长制”，依托龙头企业抓紧梳理重点产业链供应商企业清单以及产业链关键环节项目清单，定向开展产业链招商、创新链招商、以商招商，新引进一批体量大、亩产量高、技术含量高的“打粮食”项目，形成更多工业增量，年内招引10亿元以上项目不少于2个。 | 对外经济 技术合作局 | 樊 波 | 第一季度：依托龙头企业梳理产业链关键环节项目。 第二季度：上半年签约10亿元以上项目1个。 第三季度：积极筹备、参加省市举办的招商活动，定向开展产业链招商活动。 第四季度：全年签约10亿元以上项目不少于2个。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 强化 - 7 - 项目 支撑 引领 | 12.紧盯国家启动一批产业基础再造工程项目、部署适度超前开展基础设施投资等政策趋向和资金投向，做好一般债券、专项债券和中央预算内投资项目谋划储备申报工作，做深前期、做实包装，力争更多项目纳入中省盘子。 | 发展和 改革局 财政局 | 党 锋 白雪亮 | 第一季度：1.开展专项债券项目储备，策划储备项目10个以上。（发展和改革局）2.一般债券项目和专项债券项目储备工作，做好专项债券项目评审工作。（财政局） 第二季度：1.密切跟踪债券审核进展，督促2021年专项债券项目全部开工。（发展和改革局）2.施一般债券项目备案和专项债券项目储备工作，做好专项债券项目评审工作。（财政局） 第三季度：1.结合政策方向，指导行业部门积极策划项目、完善手续，组织申报2023年中省预算资金不少于5批次。（发展和改革局）2.目进度拨付债券资金，对资金使用情况进行监管。（财政局） 第四季度：1.结合政策方向，指导行业部门积极策划项目、完善手续，组织申报2023年中省预算资金不少于5批次。（发展和改革局）2.谋划，申报下一年度一般债券和专项债券项目。（财政局） |
|  | 13.全年实施重点建设项目117个，年度计划投资170亿元。力促瑞联原料药等项目年内建成投用，渭化扩能技改等前期项目提早转化落地。 | 发展和 改革局 | 白雪亮 | 第一季度：制定2022年项目计划，分解下达至各包联部门。瑞联项目一期主要单体封顶，渭化扩能技改改造方案报市政府审核。 第二季度：征集2022年重点项目计划增补项目，对全区重点项目进行补充调整。瑞联进入设备安装阶段。 第三季度：对计划内项目执行情况进行督导、考核。瑞联部分产线试生产，渭化改造方案基本明确。 第四季度：对计划内项目执行情况进行督导、考核。瑞联一期建成试生产，渭化改造项目编制可研。 |
|  | 14.力促电子信息产业园项目年内建成投用。 | 党群工作部 | 翟华峰 | 第一季度：1#、3#厂房、综合楼砌体施工完成；2#、4#厂房钢架吊装至4层。 第二季度：1#、3#厂房、综合楼基本完成合同内容，准备竣工验收；2#、4#厂房钢架吊装完成，开始围护结构施工。 第三季度：2#、4#厂房围护结构施工完成，开始安装、装修施工。 第四季度：项目完成施工。 |
| 工作类别 - 8 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 15.力促中创西北制造基地项目加快建设。 | 城市管理 执法局 | 翟华峰 | 第一季度：协调解决对外联通路土地问题、完成图纸设计优化工作。。 第二季度：完成施工前期准备，进场施工。 第三季度：完成智能门窗生产厂房地基工程。 第四季度：完成智能门窗生产厂房主体建设、并进行设备采购。 |
|  | 16.力促企业总部大厦项目加快建设。 | 威楠公司 | 金宏平 | 第一季度：土方外运、基坑开挖、基坑支护完成；开始桩基与地基施工。 第二季度：桩基与地基施工完成；开始基础筏板施工。 第三季度：基础筏板施工完成；开始主体施工，其中企业总部大楼（19F+12F）和行政服务中心（4F）均施工至4层。 第四季度：行政服务中心（4F）主体封顶，开始砌体施工；企业总部大楼（19F+12F）主体施工至12F。 |
|  | 17.积极研究金融政策，主动加强与金融机构的沟通衔接，为重点项目建设提供资金保障。 | 威楠公司 火炬公司 城棚改公司 | 金宏平雷 玲 姜 通 | 第一季度：1.对接中国银行，落实高新五小项目银行贷款提款，保障项目顺利实施。（威楠公司）2.加强与长安银行和金控集团循环担保公司对接，积极完成贷款资料的提交。（火炬公司）3.完成2022年第一批专项债项目，渭南变16条110KV出线落地改造工程、渭清路综合管廊建设项目评审资料准备工作；完成红星小区（棚户区改造）项目申报工作。（城棚改公司） 第二季度：1.对接陕建工商业保理，准备融资资料。（威楠公司）2.争取贷款工作顺利完成，成功放款2000万元-3000万元。（火炬公司）3.通过争取债券、中省财政资金、金融机构融资1亿元。（城棚改公司） 第三季度：1.完成汽车核心零部件产业园项目前期手续办理，债券申报和评审。（威楠公司）2.完成红星小区（棚户区改造）项目评审资料收集，积极对接财政局做好项目评审工作。（城棚改公司） 第四季度：1.争取专项债券资金到位。（威楠公司）2.通过争取债券、中省财政资金、金融机构融资1亿元。（城棚改公司） |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 18.力促中国钢研热等静压西北中心项目年内建成投用，高新区秦创原孵化中心项目提早转化落地。 | 火炬公司 | 姜 通 | 第一季度：与钢研集团签订热等静压项目入区协议，开始项目施工图设计。 第二季度：完成项目施工图设计，开始进行项目预算及公开招标工作。 第三季度：完成项目公开招标工作，开始进行厂房及设备基础施工工作。 第四季度：完成厂房及设备基础施工，完成厂房钢结构主体施工。 |
| 深化 - 9 - 机制 体制 改革 | 19.坚持“大部制、扁平化”原则，全面完成高新区优化整合工作，系统重塑高新区经济管理和社会管理职能。 | 党群 工作部 | 翟华峰 | 第一季度：在2021年深度调研和摸底建立台账的基础上，充分借鉴发达地区和省内国家级高新区先进经验，进一步分析研判全区体制机制改革面临的重难点，及时更新各类台账信息，为启动体制机制改革做好前期准备工作。 第二季度：按照市委市政府安排，提出切实可行的改革方向，明确重点任务和工作步骤，稳步推进体制机制改革。 第三季度：以精简机构人员、创新人事管理、改革薪酬制度、优化考核办法为抓手，有力推进体制机制改革，为高新区高质量发展搭建与之匹配的管理、人事、考核等方面的体制机制。 第四季度：全面总结体制机制改革工作，确保机构改革后全区各项工作正常运转，将高新区建设成为创新驱动发展示范区、高质量发展先行区。 |
|  | 20.深入推进国企改革，厘清政府和企业关系。激活平台公司活力，以威楠公司为龙头，优化整合其他国有企业，推动公司实体化运作，多渠道多途径筹集建设发展资金。 | 发展和 改革局 财政局 威楠公司 | 党 锋 金宏平 白雪亮 | 发展和改革局、财政局按照各自工作分工，密切配合推动国企改革，厘清政府和企业关系。威楠公司为龙头牵头激活平台公司活力，优化整合其他国有企业，推动公司实体化运作，多渠道多途径筹集建设发展资金。 |
| 工作类别 - 10 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 深化 创新 驱动 发展 | 21.深度融入“秦创原”创新驱动发展战略，借势借力秦创原创新驱动平台，鼓励引导辖区企业用好平台资源和“秦创原政策包”，推动产业需求与创新供给高效衔接，构建完善“科技型中小企业+高新技术企业+瞪羚企业+上市企业”的梯次培育链条，助力国家专精特新“小巨人”企业成长，加速催生更多科创项目、科创企业、科创产业。加快构建科技创新服务体系，切实发挥好西交大技术转移渭南分中心、西安（渭南）孵化中心等一批专业服务机构功效，强化科技型项目孵化和招引，系统梳理区内产业链技术需求，通过财政对科技研发、技术攻关等项目支持，撬动和引导企业加大创新投入。强化企业创新主体作用，年内认定科技型中小企业100家、高新技术企业10家，实现技术合同交易额1.1亿元。高水平推进陕西自贸区渭南高新区协同创新区建设，加快保税仓建设进度，力争形成1-2项可复制推广的制度创新成果案例。申请设立国防科技创新快响小组（陕西）分中心暨产业研究与项目转化基地，承接军民两用科技创新成果落地转化，加速推动军民融合产业发展。 | 发展和 改革局 | 白雪亮 | 第一季度：深度融入全省“秦创原”创新驱动发展大格局,加快成立秦创原（渭南高新区）创新驱动平台建设工作领导小组，并制定出台《渭南高新区落实<秦创原（渭南）创新驱动平台建设三年行动计划（2121-2023）>的实施意见，细化具体落实举措、明确责任配合单位，确保各项任务高质量完成；按照“科技型中小企业+高新技术企业+瞪羚企业+上市企业”的梯次培育链条，在全区范围开展科技型企业调研工作，征集企业技术需求、宣讲科技业务政策办法、鼓励加大科技研发投入。一季度末全社会科技研发投入强度达到2.3%，技术合同交易额完成1000万元，科技型中小企业认定入库20家，完成校企对接活动5次。保税仓开工建设，收集创新成果案例。主动与渭南军民融合办沟通，以渭南市人民政府名义向国防科技创新快速响应小组（陕西）报送《申请设立国防科技创新快响小组（陕西）分中心暨产业研究与项目转化基地的函》。 第二季度：完善“科技型中小企业+高新技术企业+瞪羚企业+上市企业”的梯次培育链条，积极发挥西交大技术转移渭南分中心、3D打印科技企业孵化器、创新创业中心、西电异地孵化器等平台作用，培育一批科技型企业、争取一批科技计划项目、建设一批企业创新平台、实现一批先进技术成果落地转化，加速催生更多科创项目、科创企业、科创产业。二季度末科技型中小企业认定入库50家，推荐认定高新技术企业5家，技术合同交易额完成4000万元，推荐申报省市科技计划项目30项，完成校企对接活动10次，引进先进技术成果落地转化3项。完成基础施工，收集创新成果案例。加强与市级部门沟通，学习掌握全市军民融合产业情况。 第三季度：加快构建现代化科技创新服务体系，鼓励科技型企业积极参与国内外重大创新创业赛事、交流展会等，持续加大科技型企业培育力度。三季度末科技型中小企业认定入库80家，推荐认定高新技术企业10家，技术合同交易额完成8000万元，完成校企对接活动15次，引进先进技术成果落地转化5项，全面做好中国创新创业大赛组织参赛工作。完成主体建设，收集创新成果案例。密切跟踪申报设立分中心批复情况。 第四季度：强化企业创新主体作用，积极争取各级财政对企业科技研发、技术攻关支持，撬动和引导企业加大创新投入。四季度末全年科技型中小企业认定入库达到100家，认定高新技术企业10家，技术合同交易额完成11000万元，完成校企对接活动20次，引进先进技术成果落地转化10项，全面完成各项考核工作任务。向海关提交公用型保税仓申请，报送1-2项可复制推广案例。密切跟踪申报设立分中心批复情况，争取获批国防科技创新快速响应小组（陕西）产业研究与项目转化分中心。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 打造 - 11 - 一流 营商 环境 | 22.立足西北一流标准，补短板、强弱项，对标国家营商环境评价体系，聚焦短板弱项，实施好新一轮优化营商环境三年行动计划，全力打造优化营商环境渭南标杆。 | 发展和 改革局 | 白雪亮 | 第一季度：按照省市年度目标任务和优化营商环境三年行动计划任务要求，结合区内工作实际，制定区级工作实施方案及工作台账，分任务、夯责任、定时限，确定各成员单位目标责任。 第二季度：按照年度目标任务，对各成员单位工作进展情况进行2次专项督查，要求各单位按照“周跟踪、月汇报、及考核、典型案例加分”模式贯彻落实季度目标任务，完成市级部门季度考核任务。 第三季度：按照年度目标任务，对各成员单位工作进展情况进行2次专项督查，要求各单位按照“周跟踪、月汇报、及考核、典型案例加分”模式贯彻落实季度目标任务，完成市级部门季度考核任务。 第四季度：按照年度目标任务，开展全年工作“回头望”，对标先进地区营商环境工作情况，查漏补缺，总结汇总全年工作成效，完成省市年度目标责任考核，力争排名居于全市前列。 |
|  | 23.深化“放管服”改革，推进“证照分离”全覆盖，持续推行“容缺+承诺制+并联审批+全程代办”模式，进一步拓展“跨省通办”，打造最优服务环境。 | 行政审批 服务局 | 姜 通 | 第一季度：结合市政府有关文件精神，立足高新区发展实际，修改完善《“容缺审批+承诺制+并联审批”办法》并印发执行，持续做好重点项目立项手续办理工作，确保动态办结率居全市第一方阵。起草《渭南高新区重点项目帮办代办工作实施办法》并征求意见。整合梳理“跨省通办”事项清单，对外公布事项清单、办理方式、联系电话。 第二季度：持续应用《“容缺审批+承诺制+并联审批”办法》，抓好承诺践诺工作，提升项目手续办理质量，制定印发《渭南高新区重点项目帮办代办工作实施办法》，组建帮办代办队伍，抓好日常管理，确保发挥作用。加强政务服务队伍建设，开展窗口人员“跨省通办”业务培训。 第三季度：大力推行“一件事一次办”，收集整理2-3个典型案例，加大宣传力度，提高政策知晓率。按照省市关于“证照分离”工作的部署安排，结合最新要求和部门职责，持续推进”证照分离“全覆盖工作，确保改革政策落地生根。畅通“跨省通办”邮政寄递、帮办代办等服务机制。 第四季度：抓好2023年新储备项目前期手续办理。总结帮办代办工作经验，加大宣传力度，扩大影响力。加强“跨省通办”点对点协作模式，扩展“跨省通办”范围。 |
| 工作类别 - 12 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 24.加强诚信建设，全面构建社会信用体系。 | 党工委 管委会 办公室 | 党 锋 | 第一季度：审核发布各单位政务诚信承诺公开。 第二季度：结合6.14信用记录关爱日多渠道，多方式开展诚信宣传教育。 第三季度：归集、共享、公示全区“行政许可、行政处罚”信息。 第四季度：按照省市要求完成陕西省信用信息共享平台一体化建设高新区工作任务。 |
|  | 25.坚持要素跟着项目走，深入探索标准地模式，不断做大“工业地产”规模。 | 自然资源和水务局 | 雷 玲 | 第一季度：会同相关部门研究标准地改革意见。 第二季度：制定高新区标准地改革方案。 第三季度：各相关部门进行区域性统一评价。 第四季度：对新供工业用地实行标准地供应。 |
| 狠抓 城市 规建 管创 | 26.加快城市详细规划和城市设计编制，扎实推进高新区北区产业规划布局和国土空间规划编制，推动西站片区总体规划实施。 | 自然资源和水务局 | 樊 波 | 第一季度：完成渭南高新区西片区控制性详细规划的专家评审工作；完成渭南高新区城市规划设计导则的初步方案编制工作；推进渭南西站片区纳入城镇开发边界工作；开展高新区北区产业规划布局的初步研究工作；配合市自然资源和规划局推进国土空间规划（高新组团）编制工作。 第二季度：完成渭南高新区西片区控制性详细规划区规委会审议，并上报市自然资源和规划局；完成渭南高新区城市规划设计导则的专家评审工作；配合市自然资源和规划局完成高新区“三线”划定工作，确保渭南西站片区纳入城镇开发边界；完成高新区北区产业规划布局的初步方案编制；配合市自然资源和规划局完成国土空间规划（高新组团）初步方案的编制工作。 第三季度：完成渭南高新区西片区控制性详细规划市自然资源和规划局的评审工作；完成渭南高新区城市规划设计导则的审议工作；配合市自然资源和规划局完成高新区北区产业规划布局方案的编制工作；配合市自然资源和规划局完成国土空间规划（高新组团）规划方案的编制工作。 第四季度：完成渭南高新区西片区控制性详细规划的审批工作；配合市自然资源和规划局完成高新区北区产业规划布局方案、国土空间规划（高新组团）的评审上报工作。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| - 13 - | 27.投资2.64亿元，打通敬贤大街、新盛一路、新区东路等断头路，改造老旧小区12个，新增绿化面积2.5万平方米。大力发展建筑业总部经济，持续加大房地产开发、物业管理等行业领域突出乱象整治力度，促进房地产业健康发展和良性循环。 | 建设局 | 翟华峰 | 第一季度：完成新盛一路建议书、可研、招投标。完成2022年老旧小区改造项目前期手续。按要求时限回复各类平台关于房地产和物业管理行业投诉，及时解决信访问题。 第二季度：完成敬贤大街建议书、可研、招投标。开工3个老旧小区改造项目。开展一次房地产领域年中大检查。 第三季度：完成高新东路建议书、可研；新盛一路、敬贤大街完成50%。开工4个老旧小区改造项目。按要求时限回复各类平台关于房地产和物业管理行业投诉，及时解决信访问题。 第四季度：年度投资2.64亿元，完成剩余新盛一路、敬贤大街50%；完成2.5万平方米绿化；高新东路完成方案设计，滨水西区规划市级会议通过后实施施工图设计。开工5个老旧小区改造项目。待新的资质标准出台后，正常开展资质审批业务工作。开展一次房地产领域年底大检查。 |
|  | 28.率先打好创建国家森林城市攻坚战。 | 社会事业局 | 金宏平 | 第一季度：设立渭南高新区创建森林城市工作机构，制定并下发创建森林城市工作实施方案。 第二季度：结合市上下达高新区全年工作任务和实施方案具体分工，督促各职能部门编制出各部门具体创建森林城市工作方案。 第三季度：督促职能部门结合各自方案开展创建工作，收集整理创建工作开展资料。 第四季度：督促各职能部门完成年度工作任务，收集创建森林城市资料，迎接市级年度考核。 |
|  | 29.启动实施东排渠改造。倡导绿色生活方式，推广建筑节能和绿色出行，实施生活垃圾分类，推进城乡一体化发展。 | 城市管理 执法局 | 翟华峰 | 第一季度：完成东排渠改造项目前期预算评审及招投标并开始进行施工；加强厨余垃圾干湿分离宣传力度，确保厨余垃圾收集彻底。 第二季度：完成东排渠改造项目土方工程及渠道改造；督促崇业办建设生活垃圾分类示范片区，完成垃圾分类专用容器的采购。 第三季度：完成东排渠改造项目渠顶路面、电气及绿化工程，项目竣工；按照市生活垃圾分类相关要求，完成示范片区测评工作，并完成生活垃圾分类密闭转运车辆采购。 第四季度：完成垃圾分类示范片区的建设并使用。 |
| 工作类别 - 14 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 30.持续强化全国文明城市创建工作，深入推进城市精细化管理、市容市貌综合整治和农村人居环境治理。 | 创建办 | 姜 通 | 第一季度：筹备年度创建推进大会，安排部署春季清洁行动。 第二季度：召开全年创建工作动员大会，总结表彰年度创建工作，安排部署全年重点工作任务；按照要求每月向市农业农村局上报改厕统计表。 第三季度：实施精细化管理措施，制定高新区创建工作包联责任清单；每月向市农业农村局汇报夏季清洁行动工作总结。 第四季度：扎实做好年度文明城市迎检测评工作，完成2022年市对区200套改厕工作任务。 |
|  | 31.稳步推进西庆屯整村搬迁工作。加快白杨片区、穆屯片区城市更新项目建设进度。 | 白杨街道 办事处 | 雷 玲 | 第一季度：制定西庆屯村受灾群众搬迁安置工作的实施方案，完成所涉及搬迁群众的前期摸底调查工作，完成宅基地认定相关工作；召开城市更新项目征迁工作推进会议，全面开展城市更新项目拆迁宣传工作。 第二季度：完成西庆屯整村搬迁约478房屋拆除协议的签订、补偿款兑付及房屋腾退搬离工作，完成房屋集中拆除、垃圾清运及土地移交工作；完成城市更新项目片区一（穆家路以东，新区东路以西光，合宸院项目以北，北部安置区以南）200余户房屋评估、宅基地认定工作，完成协议签订及房屋集中拆除工作。 第三季度：完成城市更新项目片区二（新区东路以东渭初以西，中海项目以北，车雷大街以南）200余户房屋评估、宅基地认定工作，完成协议签订及房屋集中拆除工作。 第四季度：完成城市更新项目片区三（车雷大街以北，渭河大街以南，公园南路以西，新区东路以西）100余户房屋评估、宅基地认定工作，完成协议签订及房屋集中拆除工作。 |
|  | 32.加快白杨片区城市更新项目建设进度。 | 崇业路街道 办事处 | 姜 通 | 第一季度：完成人口及宅基地合法性认定工作。 第二季度：启动协议签订工作。 第三季度：完成协议签订，启动房屋腾空搬离工作。 第四季度：启动房屋拆除及垃圾清运、土地移交工作。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 持续 - 15 - 增进 民生 福祉 | 33.扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加快推进“三变”改革，壮大村级集体经济，探索建立产业扶贫示范引领机制，高质量全面完成村集体经济“空壳村”清零任务。推动退役士兵等重点群体就业创业，年新增就业1300人以上。建成商城社区日间照料中心。 | 社会事业局 | 金宏平 | 第一季度：持续发挥网格员作用，扎实开展防返贫预警监测工作；对各街道发展壮大村集体经济工作进行督查，指导1个“空壳村”和4个薄弱村加快村集体经济项目进度，确保如期完成任务；收集整理区内企业用工需求；年新增就业计划完成280人；商城社区日间照料中心内部安全加固。 第二季度：扎实开展防返贫预警监测工作。排查“两不愁三保障”和饮水安全隐患存在隐患、收入骤减导致生活严重困难的农户；按要求全面完成村集体经济“空壳村“清零任务，迎接市级检查验收；举办全区退役军人专场招聘会；年新增就业计划完成450人；开展商城社区日间照料中心室内外装修。 第三季度：持续开展防返贫预警监测工作；举办村集体经济组织带头人专题培训，鼓励村干部走出去开眼界、拓思路，学习先进经验，为本地村集体经济发展加油助力；做好退役士兵接收报到工作，排查了解退役士兵就业意向；年新增就业计划完成420人；开展商城社区日间照料中心室内外装修。 第四季度：对“两不愁三保障”和饮水安全隐患存在隐患、收入骤减导致生活严重困难的农户做到发现一户，帮扶一户，确保不出现返贫致贫；组织召开村集体经济发展研讨会，交流先进经验，形成强村带弱村，共同发展壮大的良好局面；组织开展退役士兵就业创业培训；年新增就业计划完成150人；购置相关设备，建成商城社区日间照料中心。 |
|  | 34.抓紧抓牢常态化疫情防控，有序推进疫苗接种工作，全力守护群众健康。加快白杨医院建设进度。 | 卫生食品 药品监督 管理局 | 樊 波 | 第一季度：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，全力做好春节期间新冠肺炎疫情防控和应急处置工作；开展流行病学调查培训；有序推进新冠病毒疫苗加强剂次接种进度，不断完善高新免疫屏障。白杨医院项目完成项目住院楼、医技楼、门诊楼剩余内墙砌筑及抹灰，开始施工门窗、保温工程。 第二季度：做好重点人群和重点场所环境核酸采样和检测工作；持续推进新冠病毒疫苗接种工作。完成白杨医院项目装饰、装修、安装工程。 第三季度：持之以恒做好重点人群管控；快速处置可能突发的输入疫情，将疫情遏制在最小范围内，守牢人民群众幸福健康线。确保白杨医院项目达到竣工验收条件。 第四季度：对医疗机构院感及疫情防控工作督导检查不少于1次。对白杨医院项目进行收尾完善。持续开展常态化疫情防控工作，做好2022年秋冬季疫情防控工作，适时开展核酸检测应急演练，切实巩固来之不易的防控成果。 |
| 工作类别 - 16 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 35.全面推进“双减”工作，切实减轻学生负担。探索引进西安交大优质基础教育资源，加快推进高新四幼、高新四小、高新六小项目前期工作，确保高新三小改扩建项目开工建设、高新五小和渭河学校竣工投用。以喜迎党的二十大为主题，举办系列群众性文化活动。 | 教育文体局 | 姜 通 | 第一季度：召开双减工作培训会。渭河学校、高新五小主体建设完成；积极办理高新三小扩建项目选址、土地批复手续；督促渭南智汇教育集团推进高新四幼、高新四小、高新六小手续办理，协调征迁办推进高新四小拆迁工作。开展“四进零距”文艺演出1场，开展基层文化团队艺术培训一期。 第二季度：不断细化“双减”工作方案，落实“双减”各项保障措施。完成渭河学校扩建内外装修，高新五小进行室外配套工程建设；办理高新三小改扩建项目规划、环评等手续。开展“四进零距”文艺演出1场，放映电影15场次。 第三季度：校内做好课堂教学提质增效，校外持续加强培训机构治理，切实减轻学生课业负担。完成渭河学校扩建项目设备购置，完成高新五小内外装修，及设备购置等工作，确保高新五小和渭河学校扩建项目建成投用；办理高新三小招投标手续；探索引进西安交大优质基础教育资源。开展“四进零距”文艺演出1场，放映电影10场次。 第四季度：对2022年“双减”工作进行全面总结。高新三小改扩建项目开工建设。 |
|  | 36.扎实推进中省市环保督察巡查反馈问题整改。 | 生态环境 分局 | 张波志 | 第一季度：组织学习习近平生态文明思想及中省市环保督察相关政策要领；常态化督办区内各部门对中省市环保督察巡查反馈问题的整改落实情况。 第二季度：对省委第二轮、市委第二轮环保督察反馈问题进行验收销号，确保问题全面整改落实到位；常态化督办区内各部门对中省市环保督察巡查反馈问题的整改落实情况。 第三季度：常态化督办区内各部门对中省市环保督察巡查反馈问题的整改落实情况；围绕大气污染治理等重点工作，加强区内建筑工地扬尘污染治理。 第四季度：常态化督办各项环保督察巡查反馈问题整改落实，按照秋冬季大气污染防治和治污降霾工作要求，督促各部门严格落实重污染天气应急响应，为高新区空气质量提供保障。 |
|  | 37.完成饮用水源替代。 | 建设局 | 翟华峰 | 第一季度：渭化水源完成设备安装，车间内部装修。 第二季度：渭化水源完成设备调试、达产。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 38.高起点启动实施第二污水处理厂建设，完成中水回用设施建设，持续改善生态环境质量。 | 自然资源和水务局 | 雷 玲 | 第一季度：完成第二污水处理厂的项目立项、可研报告的编制评审，完成实施方案的编制评审，并上报管委会办公会通过。 第二季度：做好项目招投标的前期准备工作，开展完成第二污水处理厂项目招投标。 第三季度：完成第二污水处理厂的土地报批和征收工作，完成规划手续，完善施工前的相关手续。 第四季度：完成第二污水处理厂的土方开挖工作。 |
| 提升 - 17 - 社会 治理 水平 | 39.深化“区直管社区”改革探索，破解社区治理难题，提升社区治理水平。 | 社会事业局 | 金宏平 | 第一季度：开展城乡社区自治章程、居民公约 、村规民约覆盖排查。开展优秀居民公约，展示宣传工作。城市小区全面推广“微自治”，并建立工作台账。 第二季度：组织一次“微自治”工作推进会。开展“四社联动”，建立工作台账，并探索“五社联动”。持续开展优秀居民公约，展示宣传工作。改进规范基层群众性自治组织出具证明事项更新完善备案社区社会组织台账，更新完善社工站、社区社会组织服务站台账。 季度第三：开展城市小区“微自治”优秀案例征集活动。检查指导1次社区社会组织登记备案和管理工作。组织1次社工站和社区社会组织服务站观摩交流会或工作推进会。 第四季度：对2022年度城市小区“微自治”开展情况进行评估验收。组织开展“四社联动”工作评估验收。对参与社区治理较好的社区社会组织进行宣传。 |
|  | 40.不断提升12345便民服务热线响应率、办结率、满意率。 | 党工委 管委会 办公室 | 党 锋 | 第一季度：对12345民生问题快速响应平台交办问题进行汇总分析，形成工作月报。 第二季度：印发一期督查通报，对各部门在12345平台工单办理过程中存在的问题进行通报。 第三季度：召开一次全区各部门12345平台运行研判工作会（推进会），对平台工单办理数据进行分析研判。 第四季度：分析汇总全年工单数据，对各部门（单位）进行打分排名，总结全年工作，表彰先进优秀单位。 |
| 工作类别 - 18 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  | 41.常态化推进扫黑除恶斗争，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，加大矛盾纠纷排查化解和根治欠薪工作力度，全力做好二十大、冬奥会等重要节点信访保障工作。 | 政法司法 信访局 | 雷 玲 | 第一季度：组织召开全区政法工作会议，安排扫黑除恶、平安建设等工作，完成省市区重点项目稳评备案工作。全力做好“冬奥会”、全国“两会”期间的信访保障工作。 第二季度：全力做好项目集中开工、重要时间节点的信访保障工作，常态化开展平安建设系列宣传活动。 第三季度：开展政法领域安全隐患排查整治活动，常态化推进扫黑除恶斗争，全力做好涉房地产项目信访矛盾排查、化解工作。 第四季度：开展2022年度平安建设集中测评活动，提升“两率三度”，全力做好“二十大”期间信访保障工作。 |
|  | 42.常态化推进扫黑除恶斗争，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，严厉打击各类违法犯罪活动。 | 公安分局 | 王文超 | 第一季度：切实把春节和冬奥会安保工作作为今年维护国家安全和社会稳定工作的第一仗，全力实现“五个严防、三个确保”工作目标；组织召开年度公安工作会安排部署全年重点工作及各类专项活动；组织开展春训活动，提升队伍“四化”水平；组织开展教育整顿“制度落实年”活动，原则上在3月底前对两批次存量案件线索全部办结。 第二季度：重点抓好《反有组织犯罪法》的学习培训、宣传解读和实战应用工作；对照中央督导组和省级指导组反馈的意见，组织开展回头看工作，对尚未完成和工作质量不高的任务抓紧推进；深入开展“云剑-2022”、“雷霆2022”“断卡”“断流”“510”等专项行动。 第三季度：重点抓好“三打一追”，重拳出击打击沙霸、矿霸等领域黑恶势力；对制度落实过程中发现的新问题、新情况及时分类别修订完善，逐步建立覆盖全面、内容完整、程序严密、相互衔接、易于操作的制度体系；集中研判、统一收网一批重要案件，力争全破现案，攻克积案，防范发案，严厉打击各类违法犯罪活动。 第四季度：坚持不懈抓好常态化制度机制建设，进一步健全线索核查机制和行业治理机制；深入整治群众反映强烈的执法突出问题。常态化开展“我为群众办实事”和“我为基层解难题”活动，推出更多便民利民惠民新举措；强化技术反制和预警拦截劝阻，充分发挥一线民警、网格员等力量，精准开展防范宣传，及时发现各类安全隐患，努力实现低发案、高破案工作目标。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| - 19 - | 43.落实安全生产责任，有效防范重特大安全事故。 | 应急管理局 | 张波志 | 第一季度：组织召开2022年年度、第一季度安全生产工作会议并完成年度安全生产目标责任书的签订；安排全区危险化学品安全风险集中治理方案；汛前调研准备，征询意见, 汛前隐患排查。 第二季度：组织召开2022年第二季度安全生产工作会议，组织开展“安全生产月”活动；组织召开2022年全区防汛抗旱工作会议；修订完善2022年全区防汛应急预案；做好应急救援物资储备；督促各分部、成员单位进行汛前隐患排查；落实24小时值班制度、组建防汛应急抢险队伍；及时发布预警信息，组织做好降雨、洪水的抢险应对防范；加强对危险化学品、工贸等行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理，杜绝生产安全事故发生；推进落实全区危险化学品安全风险集中治理，坚决做到“两个根本”。 第三季度：组织召开2022年第三季度安全生产及防汛工作会议；围绕重点防汛区域，持续做好全区汛期各项防御工作。加强对危险化学品、工贸等行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理，杜绝生产安全事故发生；推进落实全区危险化学品安全风险集中治理，坚决做到“两个根本”。 第四季度：组织召开2022年第四季度安全生产工作会议；做好年度防汛抗旱工作总结，根据实际情况开展灾后恢复重建工作；加强对危险化学品、工贸等行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理，杜绝生产安全事故发生；推进落实全区危险化学品安全风险集中治理，坚决做到“两个根本”。 |
|  | 44.牢固树立过“紧日子”思想，积极化解各类债务。 | 财政局 | 党 锋 | 第一季度：公用经费压减9.75万元，压减比例15%，按期偿还政府法定债务本息，化解各类债务24000万元。 第二季度：公用经费压减9.75万元，压减比例15%，按期偿还政府法定债务本息，化解各类债务15000万元。 第三季度：公用经费压减9.75万元，压减比例15%，按期偿还政府法定债务本息，化解各类债务10000万元。 第四季度：公用经费压减9.75万元，压减比例15%，按期偿还政府法定债务本息，化解各类债务23000万元。 |
| 工作类别 - 20 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 推动 法治 政府 建设 | 45.持续强化学法普法执法用法力度，不断提升各职能部门工作人员运用法治思维和法治方式解决实际问题的能力。进一步梳理完善政策体系，及时清理规范相关过期和不适用的政策，形成决策必有法律依据、必经法治审核的制度，不断规范决策行为。坚持做到执法必严、违法必究，切实保障守法者权益，严格规范执法行为，以打造“法治化营商环境示范区”为目标，扎实推进法治政府示范创建工作。 | 政法司法 信访局 | 雷 玲 | 第一季度：根据实际情况印发《学法提示》，督促各职能部门加强学法用法执法普法力度；提交区党工委理论学习中心组专题学习《行政处罚法》；筹备依法治区领导小组2022年第一次会议；拟订《渭南高新区创建“法治化营商环境示范区”工作实施方案》。 第二季度：组织开展规范性文件清理工作，及时清理规范过期及不适用政策；开展合法性审查工作，做好党工委会议议题、各类合同协议等重大行政决策法治审查工作，不断规范决策行为；按照市级部门创建安排，扎实推进法治政府示范创建工作。 第三季度：开展行政执法案卷评查工作，检查各行政执法单位“三项制度”执行情况，督促各行政执法单位做到执法必严、违法必究，严格规范公正文明执法；开展创建“法治化营商环境示范区”专项督察工作，及时查补短板，切实打造“法治化营商环境示范区”；组织法治体检进企业，向企业宣传法律法规，帮助企业依法处理实际问题。 第四季度：全面总结“法治化营商环境示范区”创建工作，整理汇总创建工作资料，实现打造“法治化营商环境示范区”目标；完成全年法治政府示范建设各项工作要求；组织开展12.4宪法日暨宪法宣传周各项活动；总结全年法治政府建设工作，及时向上级报送法治政府建设工作报告。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| 抓好 - 21 - 全面 从严 治党 | 46.深入学习党的十九届六中全会精神等创新理论成果，严格落实基层党建责任制，统筹加强村社、“两新”组织等各领域标准化党组织建设，积极引导基层党组织和广大党员干部在基层治理上发挥战斗堡垒和先锋模范作用，实现党建工作与业务工作互融互促。聚焦增强领导干部“八项本领”和提升“七种能力”，抓好干部培训，引导干部在招商引资、项目建设、疫情防控等急难险重任务中晒比拼超、历练成长。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，健全“考事+考人”考核机制。 | 党群工作部 | 翟华峰 | 第一季度：深入持续开展党的十九届六中全会精神宣传阐释，结合“大学习铸忠诚”行动，围绕全国两会、市六次党代会、“春训”、新春走基层等，精心组织学习培训，推出系列深度报道，及时转载理论文章，广泛开展基层宣讲，确保全会精神走进干部群众、广泛入脑入心；印发《2022年度干部教育培训工作计划》和《大练兵强本领行动专班工作方案》，对全区干部教育培训工作进行统筹安排部署；举办一期党务干部培训班，组织赴域外学习党建经验做法。按月下达基层党建工作任务。扎实开展标准化党组织建设回头看“百日攻坚”行动。制定《区党工委书记抓基层党建工作述职评议考核问题整改方案》、《街道（金城社区）、区直党（工）委书记抓基层党建述职评议考核情况反馈意见单》。落实社区工作者“三岗十八级”薪酬体系建设；提出“两新”组织全年工作要点、重点工作任务及推进措施；印发《2022年渭南高新区非公有制经济组织和社会组织党建活动红色月历》；积极推进“两个覆盖”工作质量提升，更新完善信息台账，强化党员教育管理；积极开展非公党建品牌创建活动，提出创建方案、任务步骤等；向全区各单位征求对《季度绩效考核办法》的修改意见。 第二季度：做好党的十九届六中全会、市六次党代会精神等学习宣传贯彻工作；分领域、分层级举办党的十九届六中全会培训班，分行业、分专题开展干部专业化能力培训，提升全区干部教育培训工作水平；组织基层党工委书记抓党建履职情况第一季度报备。组织各基层党工委开展季度党建观摩活动。提升小区党支部单独组建率，督导党员“双报到”、党员红袖章志愿服务、城市基层党建联席会开展情况。举办一期发展对象培训班。开展建党101周年系列活动，组织党员赴红色教育基地开展党性教育；建立建强非公企业和社会组织党建工作力量，对选派书记、党建指导员等党建工作开展情况进行督导检查；调研指导非公党组织党建品牌创建进展情况，对存在问题的现场提出解决措施；广泛吸纳意见建议，认真研究讨论，提出对《季度绩效考核办法》的修改意见，呈送党工委管委会， |
| 工作类别 - 22 - | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
|  |  |  |  | 第三季度：结合“七一”系列活动，持续加强党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻，开设专题专栏，做好宣传报道、集中宣讲、舆论引导等工作，为党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围；举办“高新区七种能力专题培训班”，增强领导干部“八项本领”和提升“七种能力”；开展“党课开讲啦”活动。持续深化星级党支部创建，落实机关党建“四单六制”、“支部点亮”行动。组织开展全区基层党建集中观摩活动；开展党建指导员、选派书记、党务工作者等党建业务知识培训，提升党建业务素质；组织开展观摩促提升活动，对特色党建品牌积极宣传报道；对各单位市考指标进展情况、“十项重点工作”开展情况等重点工作进行督导，召开一次重点工作调度会或考核督查联席会议。 第四季度：广泛开展党的二十大精神学习宣传贯彻，组织学习培训，做好理论阐释，开展专题报道，广泛开展宣讲，掀起全区学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮；举办“全区二十大精神专题培训班”，并对全区干部教育培训工作进行总结；开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员。开展书记抓基层党建述职评议考核工作。推行党建引领、网格落地的基层治理体系；组织开展非公和社会组织领域座谈会，为高新区经济社会发展建言献策；做好非公领域开展党的二十大精神的学习贯彻宣传工作；督促各基层党组织开展党建工作情况汇报会，向所在单位（企业）积极汇报一年来党建工作开展有关情况；抓好市对区、区对部门综合考核工作，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的良好氛围。 |
|  | 47.持续深化“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，放大活动成效，推动活动向纵深发展。 | 党工委 管委会 办公室 | 范晓鹏 | 第一季度：结合市级工作要求，总结我区2021年工作成效，印发2022年工作方案。 第二季度：分轮次对全区各单位开展全覆盖主题活动督导指导，推动活动深入开展。 第三季度：深入推进五大行动20项活动，做好市对区主题活动督查检查工作。 第四季度：全面总结2022年主题活动工作亮点，强化工作宣传，放大工作成效。 |
| 工作类别 | 具体内容 | 责任 部门 | 责任 领导 | 工作措施及预期成效 |
| - 23 - | 48.扛牢管党治党政治责任，高质量推动巡察工作，持之以恒纠“四风”、树新风，坚决惩治各类腐败行为，让群众切身感受到新气象新变化。开展作风建设提升年活动，尽快出台活动方案，大力弘扬“勤快严实精细廉”要求，坚决纠治影响中省市各级决策部署贯彻落实的形式主义和官僚主义，严肃问责不落实、慢落实、选择性落实不良行为，确保各项工作不偏向、不变通、不走样。 | 纪检监察 工作委员会 | 雷 玲 | 第一季度：1.紧盯元旦、春节重要节点，开展纪律作风监督检查和明察暗访，对发现的问题印发1期通报进行公开曝光。2.召开渭南高新区2022年度党风廉政建设和反腐败工作会议；完成党政主要领导、纪检机构负责人向纪检监察工作委员会述责述廉活动。3.印发全区“大提升转作风”行动工作方案。4.完成3件信访件的办结工作。5.筹备巡察工作，拟定2022年巡察工作计划。 第二季度：1.紧盯五一、端午重要节点，持续开展纪律作风监督检查和明察暗访，印发1期通报点名道姓公开曝光。2.完成2件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核等工作。3.向巡察工作领导小组报送2022年巡察工计划，审核通过后按照计划开展1轮巡察。4.加大对项目建设、征地拆迁等重点工作推进情况的监督检查。 第三季度：1.开展纪律教育学习宣传月活动。2.紧盯中秋、国庆重要节点，持续开展纪律作风监督检查和明察暗访，对存在问题印发1期通报点名道姓公开曝光。 3.完成3件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核等工作。 4.完成2022年首轮巡察工作，并反馈发现问题，做好巡察移交工作。5.加大对项目建设、征地拆迁等重点工作推进情况的监督检查。 第四季度：1.开展干部纪律作风监督检查和明察暗访，对发现的问题至少印发1期通报进行公开曝光。2.至少完成3件信访件的办结工作；指导街道纪工委完成1个问题线索的初核等工作。3.汇总全年工作，公示全年巡察工作成效，做好年度考核工作。 |

中共渭南高新区工委办公室 2022年2月25日印发