渭高办发〔2023〕51号

渭南高新区管委会办公室

关于印发渭南高新区推进三级政务服务体系

高标准建设实施方案的通知

各街道办事处，各有关工作机构，各派出机构：

《渭南高新区推进三级政务服务体系高标准建设实施方案》已经管委会同意,现印发你们，请按照职责认真贯彻执行。

渭南高新区管委会办公室

2023年10月10日

渭南高新区推进三级政务服务体系

高标准建设实施方案

为进一步深化“放管服”改革，加快推进政务服务体系高标准建设，全面提升政务服务水平，根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）和《渭南市行政审批服务局关于印发推进便民服务中心（站）高标准建设实施方案的通知》（渭行审发〔2023〕28号）等相关文件精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展理念，以方便企业和群众办事为目标，扎实推进制度创新和流程再造，进一步整合服务资源，健全服务体系，创新服务模式，提升服务功能，将企业服务放到离市场最近的地方，把民生服务放到离百姓最近的地方，切实增强企业、群众的获得感和幸福感。

二、工作目标

完善以政务服务中心为主体，各街道办事处、金城社区便民服务中心为基础，村（社区）便民服务站为延伸的三级政务服务体系建设，规范基层便民服务场所建设运行标准，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。2023年底前建成2个街道和7个村（社区）标准化便民服务中心（站）；2024年底前，全区标准化街道（金城社区）便民服务中心比例达到60％以上，村（社区）便民服务站比例达到40％以上；2025年底前，全区标准化街道（金城社区）便民服务中心比例达到80％，村（社区）便民服务站比例达到60%。

三、建设任务

（一）规范基层政务服务事项。各业务主管部门依法依规下放基层政务服务事项，行政审批服务局制定公布基层政务服务事项实施“一张清单”，实行动态调整。推动公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务等领域群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项以委托受理、授权办理、帮办代办等方式下沉至便民服务中心(站)办理。

（二）规范便民服务中心(站)建设运行标准。各街道办事处、金城社区依据渭南市《镇(街道)便民服务中心建设运行指导标准(试行)》、《村(社区)便民服务站建设运行指导标准(试行)》(见附件)，结合实际进一步整合现有街道办、村（社区）各类实体服务大厅资源，实现便民服务中心(站)“一站式”办理，指导街道办、村(社区)便民服务中心（站）按照标准进行建设。原则上，在现有场所的基础上按照标准进行优化提升，新建场所结合实际按照相关标准进行规范建设。

（三）优化便民服务中心(站)功能布局。各街道办事处、金城社区、村(社区)要积极推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。便民服务中心(站)根据所覆盖的人口数量、业务量，合理划分咨询导办、受理办理、自助服务、休息等候区域，结合实际设置无差别或分领域综合受理窗口，为企业和群众提供综合咨询、一窗受理、帮办代办等服务。

四、组织机构及职责分工

成立渭南高新区三级政务服务体系高标准建设领导小组，组成人员如下：

组  长：蔡  军  党工委副书记、管委会主任

副组长：段宏伟  党工委委员、管委会常务副主任

成  员：刘  成   党工委办公室（管委会办公室）主任

胡美峰   纪检监察工委副书记

胡婉宁   党群工作部副部长

王  兵   行政审批服务局局长

李伟峰   财政局局长

郭  腾   良田街道办事处主任

张  鹏   崇业路街道办事处主任

孙黑虎   白杨街道办事处主任

李广智   辛市街道办事处主任

吴  振   龙背街道办事处主任

韩峰涛   阳曲街道办事处主任

肖  跃   信义街道办事处主任

王国栋   金城社区党工委书记

李永利   政务服务中心主任

联络员：郑婷婷   行政审批服务局干部（2112029）

领导小组下设办公室，办公室设在行政审批服务局，办公室主任由王兵同志兼任，负责三级政务服务体系高标准建设的统筹指导和协调推进相关工作。

（一）党工委办公室（管委会办公室）。负责对三级政务服务体系高标准建设工作开展明察暗访，对存在问题进行专题督办；负责对发现的问题及时预警，对典型事例及时通报。

（二）党群工作部。负责组织新闻媒体及时报道三级政务服务体系高标准建设的正面宣传和正确引导社会舆论，营造全区积极良好的建设氛围。

（三）行政审批服务局。负责全区政务服务事项下放的组织实施工作，协调相关单位认真研究确定下放一批直接面向群众、点多面广的审批服务事项到便民服务中心或便民服务站办理，推动“放管服”不断向基层延伸；负责通过对接相关单位、聘请专家、组建政务服务中心帮扶小组等方式，积极做好各街道办事处、金城社区便民服务中心和村（社区）便民服务站建设运行的培训指导工作。

（四）财政局。负责加强三级政务服务体系高标准建设经费保障；负责承办领导小组交办的其他事项。

（五）纪检监察工委。负责对三级政务服务体系高标准建设工作中推诿扯皮、推进不力的单位和人员进行约谈，对不作为、慢作为的人员进行严肃处理。

（六）各街道办事处和金城社区。制定本单位具体推进方案，明确时间表、路线图、责任人，以高标准建设便民服务中心（站）为契机，努力提升基层“一站式”政务服务水平。全面负责辖区便民服务中心、便民服务站建设工作，积极承接管委会下放事项，接受行政审批服务局的监督管理和事项下放单位的业务指导，按期报送有关统计报表和工作信息。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（2023年8月—9月）

各街道办事处、金城社区、村（社区）和相关单位要明确分管领导和联络员，细化分解任务，制定本单位便民服务机构高标准建设实施方案，召开专题会议安排部署，确保工作顺利推进。

（二）高标准建设阶段（2023年9月-2023年12月底）

1.开展自评。9月底前，各街道办事处、金城社区、村(社区）要针对“三级便民”工作对本单位和下辖村（社区）制定具体建设进度表，并形成《自评报告》报区三级政务服务体系高标准建设领导小组办公室。

2.整改完善。10月底前，各街道办事处、金城社区、村(社区）要根据三级便民服务标准化建设工作要求，结合自身存在的突出问题和薄弱环节，补短板、强弱项，按标准高质量完成建设内容和升级改造。

3.检查验收。11月至12月，由区三级政务服务体系高标准建设领导小组办公室组织成立验收组，对政务服务中心、各街道办事处、金城社区、村（社区）政务服务体系建设情况进行全面检查验收，对达到高标准建设的便民服务中心（站），统一组织授牌。

（三）提档升级阶段（2024年1月-2025年12月）

各街道办事处、金城社区、村(社区）以高标准建设行动为契机，持续提档升级，行政审批服务局要加强对便民服务机构的监督检查和业务指导，逐步提升全区便民服务标准化、规范化。

六、保障措施

（一）加强组织领导。行政审批服务局负责统筹推进便民服务中心（站）高标准建设工作，加强定期调度，协调解决存在问题。各街道办、金城社区、村（社区）要明确分管领导及责任人，确保此项工作稳步推进。

（二）落实资金保障。财政局要加强三级政务服务体系高标准建设工作的资金保障，推动高标准建设工作全面落地落实，为各级便民服务机构建设安排必要的经费。

（三）强化监督考核。党群工作部要将三级政务服务体系高标准建设工作列入全区各部门目标责任考核的重点内容，明确占分比。行政审批服务局要按照各项任务时间节点要求，不定期对街道办事处、金城社区、村（社区）便民服务中心（站）高标准建设情况进行督导检查，协调解决存在问题。

（四）抓好宣传推广。各成员单位要充分利用高新报道、门户网站、微信公众号、APP小程序等新闻媒介，加强对政务服务体系建设成果的宣传推广，同时，鼓励因地制宜大胆探索、勇于创新的服务方式，形成各具特色的做法，及时总结经验、相互借鉴，推动高新区政务服务体系建设持续创新发展。

附件：1.镇（街道）便民服务中心建设运行指导标准（试行）

2.村（社区）便民服务站建设运行指导标准（试行）

附件1

镇(街道)便民服务中心

建设运行指导标准（试行）

| 序号 | 类别 | 指标 类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设标准化 | 场所面积 | 便于群众活动办事，有独立出入口，面积原则上应不低于200平方米（人口较少的不少于100平方米）。已建成的便民服务中心，可结合实际适当降低场所面积标准。 |
| 2 |  | 名称标识 | 统一名称为“XX镇(街道)便民服务中心”。场所悬挂名称标识，应公示工作时间、举报电话，设置投诉意见箱；设置公共信息标识、安全标识、无障碍标识、导向标识，标识标牌应安全、醒目、清晰、规范、易于识别，符合相关国标要求。人员胸牌标识、服务手册等装饰上使用统一的制式标识。 |
| 3 |  | 功能布局 | 设置咨询导办区、综合受理区、后台审批区、休息等候区、网上办事体验区、帮办代办区等功能分区，部分功能区根据需要可合并设置。有条件的可设置会议室、档案室、母婴室、24小时自助服务区等。建立老年人、残疾人、军人依法优先等绿色通道。 |
| 4 |  | 办公配置 | 配备办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机、扫描仪(高拍仪)、叫号机、固定电话、档案柜、视频监控、签字笔、填报样表、工作指示牌、办事指南等，以及饮水机、医药箱、老花镜、雨伞、手机充电设备、爱心座椅、轮椅等基本便民服务设施，满足群众多样化服务需求。 |
| 5 |  | 网络配置 | 接通互联网、电子政务外网，使用各业务专有系统或统一受理系统办理业务。 |
| 6 | 服务规范化 | 窗口设置 | 积极推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。设置综合受理、异地通办服务、“办不成事”反映等窗口，其中无差别综合受理窗口数量1-2个，窗口根据需要可合并设置。窗口应通过指示牌或显示屏标明窗口名称和编号。 |
| 7 |  | 办理事项 | 将企业和群众生活密切相关的行政审批服务和便民事项，主要包括城乡低保、社会保障、医疗健康等审批服务事项，惠民政策、农业生产等咨询服务，以及水、电、气等与群众生活密切相关的服务事项，进驻便民服务中心办理。要公开事项名称、申请材料目录及要求、办理时限、收费标准及依据等。 |
| 8 |  | 人员配备 | 各镇（街道）主要负责人为便民服务中心的第一责任人，同时明确1名班子成员兼任便民服务中心主任，负责全面工作，另设副主任1名，管理便民服务中心日常工作，窗口应选派“政治素质好、业务能力强、善于协调服务”的工作人员，实行一岗多能，保持相对稳定，确保窗口不脱岗，工作不脱节。窗口工作人员原则上应统一着装，挂牌上岗，规范服务礼仪，提升服务形象。 |
| 9 |  | 服务制度 | 建立完善首问负责、办不成书面说明、一次性告知、限时办结、AB岗、预约服务、特殊群体上门服务、绩效考核、帮办代办人员管理、投诉举报、政务公开、好差评、办理事项登记统计等制度，并通过工作折页、电子屏等方式在场所内公示。定期组织开展政治素养、业务技能、服务礼仪等培训，每年不少于2次。 |
| 10 |  | 服务评价 | 配备意见薄或评议箱，在服务窗口均设置好差评评价器，主动邀请群众对服务态度、办事效率等全面评价，做到应评尽评，差评整改率100%。 |
| 11 | 办事便利化 | 网办深度 | 政务服务事项网上运行率达到100%，网上可办率达到90%，全程网办率达到80%以上。 |
| 12 |  | 集成服务 | 将“一件事一次办”事项纳入综合受理窗口办理，能够承接县市区公布的可在基层办理的“一件事”主题集成服务事项，建立健全业务流转机制，实现清单内事项统一受理、帮办代办、材料流转和统一出证。 |
| 13 |  | 通办服务 | 能够办理全市范围内通办事项及部分全省通办、跨省通办事项，为企业群众提供网上申报指导、异地代收代办服务。 |
| 14 |  | 自助服务 | 打造自助服务专区，提供网络、电脑等设备设施。工作时间有专人引导网上办、掌上办等操作服务。有条件的建设24小时综合自助服务设施，提供社保、医保等政务服务事项的查询、办理服务。 |
| 15 |  | 帮办代办 | 大厅设帮办代办工作人员，提供填报辅导、网上申报指导服务；建立帮办代办服务机制，有专门的帮办代办服务队伍，为企业群众、特殊群体提供全方位帮办代办服务。同步公开公示帮办代办工作人员名单及服务范围。 |
| 备注 |  | 原则上，在现有场所的基础上按照相关标准进行优化提升，新建场所结合实际按照相关标准进行规范建设。 |  |

附件2

村（社区）便民服务站

建设运行指导标准(试行)

| 序号 | 类别 | 指标 类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设标准化 | 场所面积 | 根据本区域人口总量、经济社会发展水平，整合利用现有各类服务场所设立便民服务站，规模面积原则上应不小于30平方米，并满足本级政务事项全部办理的要求。已建成的便民服务站，可结合实际适当降低场所面积标准。 |
| 2 |  | 名称标识 | 统一名称为“XX村（社区）便民服务站””。场所悬挂名称标识，应公示工作时间；设置公共信息标识、安全标识、无障碍标识、导向标识，标识标牌应安全、醒目、清晰、规范、易于识别，符合相关国标要求。 |
| 3 |  | 功能布局 | 设置咨询导办、窗口受理、服务等待等功能分区，可根据各自实际，对服务区进行调整整合。 |
| 4 |  | 办公配置 | 配备办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机、扫描仪(高拍仪)、固定电话、档案柜、视频监控、签字笔、填报样表、工作指示牌、办事指南等，以及饮水机、医药箱、老花镜等基本便民服务设施。 |
| 5 |  | 网络配置 | 窗口计算机应与电子政务外网连接，使用各业务专有系统或统一受理系统办理业务。 |
| 6 | 服务规范化 | 窗口设置 | 村（社区）便民服务站作为镇（街）便民服务中心的延伸窗口，根据辖区人口数量和业务量合理设置窗口数量，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式。 |
| 7 |  | 办理事项 | 主要提供咨询、代办、缴费等基本服务，村级小微权利事项要全部进驻便民服务站。进驻事项要利用公示栏、LED电子屏等载体进行公开，公开事项名称、申请材料目录及要求、办理时限、收费标准及依据等。 |
| 8 |  | 人员配备 | 村（社区）总支（支部）书记为村便民服务站负责人，由熟悉相关政策法规和村（社区）基本情况的两委干部担任代办员，代办人员应与街道便民服务中心和区县级政务服务中心保持密切联系，及时传递代办事项材料并反馈办理结果。 |
| 9 |  | 服务制度 | 建立完善首问负责、办不成书面说明、一次性告知、限时办结、AB岗、预约服务、特殊群体上门服务、绩效考核、帮办代办人员管理、投诉举报、政务公开、好差评、办理事项登记统计等制度，并通过工作折页、电子屏等方式在场所内公示。 |
| 10 |  | 服务评价 | 配备意见薄或评议箱，主动邀请群众对服务态度、办事效率等全面评价，做到应评尽评，差评整改率100%。 |
| 11 | 办事便利化 | 网上服务 | 应配备一定数量的自助服务设施，工作时间有专人引导网上办、掌上办等操作服务。 |
| 12 |  | 帮办代办 | 设帮办代办工作人员，提供填报辅导、网上申报指导服务；建立帮办代办服务机制，有专门的帮办代办服务队伍，为企业群众、特殊群体提供全方位帮办代办服务。 |
| 备注 |  | 原则上，在现有场所的基础上按照相关标准进行优化提升，新建场所结合实际按照相关标准进行规范建设。 |  |

渭南高新区管委会办公室                  2023年10月10日印发